## 附件3-1项目支出绩效自评表
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 校园维修维护经费
主管部门 |  | 陵水县委党校 |  |  |  | 实施单位 |  | 陵水县委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 |  | 45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障党校各项教学设备和后勤基础设施正常运行 |  |  |  |  | 党校各项工作正常如期开展
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 设备维修更新数 |  | ≥2套 | 2套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 按照规定时间完成率 |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 20
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 保障教学培训正常开展 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100
备注：1.单位根据预算项目实际情况来设定产出指标、效益指标和满意度指标的三级指标，指标优先选取最具代表性、 最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采 集、可获得，三级指标设定分值（由单位 自主填报分值）。分值总分为100分，其中包括预算执行分值为10分， 产出指标、效益指标和满意度指标三项分值合计90分。 2.三级指标值设定好，要如实填报年度执行终了实际完成值，并根据完成值来计算得分（由单位自主打分），而且 没有完成的要写明未完成原因和下一步措施

## 附件3-2自评范例
附件3-2
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | XX村委会路灯亮化工程
主管部门 |  | XXX部门 |  | 实施单位 | XXX单位
项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 61.38 | 61.38 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.38
|  | 上年结转资金 |  | 0 | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1:加强贫困地区基础设施建设 2:改善周边居民的出行环境，进一步完善该地区的交通基础设施的建设，对加快城乡和区域的协调发展具有重要的意义 |  |  |  | 1:已完成工，尚未验收 2:改善周边居民的出行环境，进一步完善该地区的交通基础设施的建设，对加快城乡和区域的协调发展具有重要的意义
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  |  | 指标值 | 完成值
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 太阳能路灯盏数 | >=241盏 | 241盏 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 0% | 0 | 0 | 已完工，由于疫情影响尚未验收，下一步将加快验收进度。
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算总投资额 | >=205.23万元 | 205.23万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | >=911人 | 911人 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=30年 | 30年 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 85 | 85