## Sheet1
陵水县2021年巩固扩展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库第三批项目实施明细表
截止日期：2021年8月31日
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 原投资规模 （万元） | 原下达资金及支出情况 | 2021年投资规模 （万元） | 2021年下达资金 （万元） | 已拨付资金 （万元） | 项目进展情况 | 责任 单位 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 带贫减贫情况 | 实施年度 | 行业 主管部门 | 文号 | 备注
合计22个
产业发展类 15个
1 | 三才镇 | 三才镇大园农产品分拣中心 | 产业发展 | 新建 | 三才镇大园村 | 建设大园村委会萝卜干加工厂，占地5亩，需要建设厂房2000平方米，冷库200平方米及采购生产加工等流水线机械。 |  |  | 190 |  |  | 前期立项阶段 | 三才镇人民政府 | 113户 355人 | 带动113户建档立卡脱贫户及22户边缘易致贫监测户发展生产，提高收入。 | 是 | 有 | 2021 | 县农业农村局
2 | 本号镇 | 本号镇白毛村火龙果产业补光灯工程 | 产业发展 | 新建 | 白毛村委会 | 建设60亩火龙果基地补光灯及其配套设施 |  |  | 180 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 197户892人 | 给村民带来增收 | 是 | 可带领白毛村197户892人创收致富 | 2021 | 县农业农村局
3 | 本号镇 | 本号镇本号村火龙果产业补光灯工程 | 产业发展 | 新建 | 本号村委会 | 约80亩火龙果基地补光灯及其配套设施 |  |  | 240 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 本号村委会247户1079人 | 给村民带来增收 | 是 | 带领本号村委会91户366个贫困村民创收致富 | 2021 | 县农业农村局
4 | 本号镇 | 大里益智茶加工厂二期项目 | 产业发展 | 新建 | 什坡村 | 新建益智茶生产厂房 |  |  | 330 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 什坡村委会建档立卡脱贫户及边缘易致贫监测户50户216人 | 改善什坡村委会就业条件，解决就业问题，为当地增加收入 | 是 | 增加贫困劳动力务工收入 | 2022 | 县农业农村局
5 | 本号镇 | 本号镇乐利村委会农机综合服务项目 | 产业发展 | 新建 | 乐利村 | 购买耕种、收割等农机，打造专业农机服务团队 |  |  | 200 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 乐利村全体村民 | 为村民带来增收 | 是 | 有务工收入、分红、土地流转 | 2021 | 县农业农村局
6 | 本号镇 | 本号镇新兴村豇豆产业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新兴村 | 新建豇豆加工厂及豇豆种植、产业体验基地 |  |  | 300 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 新兴村全体村民 | 为村民带来增收 | 是 | 有务工收入、分红、土地流转 | 2021 | 县农业农村局
7 | 本号镇 | 本号镇中央村农资废弃物综合利用建设项目 | 产业发展 | 新建 | 中央村 | 新建有机肥生产厂房及回收农资废弃物设施 |  |  | 700 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 中央村全体村民 | 为村民带来增收 | 是 | 有务工收入、分红 | 2022 | 县农业农村局
8 | 本号镇 | 本号镇军昌村委会优势产业种植设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 军昌村 | 建设60亩蔬菜大棚基地 |  |  | 300 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 军昌村全体村民 | 为村民带来增收 | 是 | 有务工收入、分红、土地流转 | 2021 | 县农业农村局
9 | 提蒙乡 | 提蒙乡远景村委会“三农”服务产业项目 | 产业发展 | 新建 | 远景村 | 1、将“三农”服务产业项目资金647.8万元一次性拨付给陵水远景观光农业发展有限公司，公司利用资金建设一座3000平米具备育秧、烘干、碾米、储藏及展厅等使用功能的大棚，购买插秧机、收割机、旋耕机、平整机、烘干机、碾米机、打田机以及包装机等现代化农用设备。 2、每年向远景村委会支付当年利润的50%作为投资收益款（以实际利润来计算） |  |  | 647.8 |  |  | 设计编制阶段 | 提蒙乡人民政府 | 1072户5004人 | 每年给村集体增加收入不少于10万元 | 是 | 有 | 2021-2022 | 县农业农村局
10 | 黎安镇 | 黎安镇后岭村常年蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 后岭村 | 新建常年蔬菜大棚种植基地 |  |  | 135 |  |  | 大棚已建好，准备进场种菜阶段 | 黎安镇人民政府 | 后岭村全体村民 | 为解决当地村民蔬菜供给及菜价过高 | 是 | 有务工收入 | 2021 | 农业农村局
11 | 群英乡 | 群英乡祖空村委会农产品冷链仓储交易市场工程 | 产业发展 | 新建 | 群英乡祖空村委会 | 1.新建一层菜市场600平方;2.新建一层冷冻库房750平方；3.室外停车场、场地硬化等其他工程内容； |  |  | 800 |  |  | 正在编制实施方案 | 群英乡人民政府 | 250户1000人 | 增加250户1000人收入 | 是 | 建设农产品冷链仓储交易市场，带动农户增收，巩固脱贫成果 | 2021 | 农业农村局
12 | 英州镇 | 英州镇发展热带葡萄产业化项目 | 产业发展 | 新建 | 英州镇 | 目采取“龙头企业+村集体”的方式，由军田、红鞋、大石三个村委会组织实施。三个村委会入资与海南雷丰农业研究所有限公司合作，项目主要由海南雷丰农业研究所有限公司实施运营管理。 |  |  | 150 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 英州镇人民政府 | 380户1602人 | 受益380户1602人 | 是 | 有 | 2021 | 农业农村局
13 | 英州镇 | 英州镇果蔬保鲜储藏集配服务产业项目 | 产业发展 | 新建 | 英州镇高土村委会 | 项目主要建设一座集保鲜仓储、集配服务等使用功能及配套设施为一体的库房。建设采后处理与加工区和包装区约2500 m2、冷库400平方米、附属区域约300 m2。 |  |  | 600 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 英州镇人民政府 | 1848户8160人 | 受益1848户8160人 | 是 | 有 | 2021 | 农业农村局
14 | 英州镇 | 英州镇军田、母爸村劳务服务产业项目 | 产业发展 | 新建 | 军田村委会、母爸村委会 | 项目采取村集体利用扶贫资金建设，由军田村委会和母爸村委会组织实施。项目形成的资产分别确权登记给军田村和母爸村所有。具体的运营管理方案由军田和母爸村另行制定，村委会分别通过委托村集体公司进行管理运营。 |  |  | 70 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 英州镇人民政府 | 294户1389人 | 受益294户1389人 | 是 | 有 | 2021 | 农业农村局
15 | 新村镇 | 蔬菜保鲜储藏分拣配送服务产业项目 | 产业发展 | 新建 | 桐海村委会 | 新建一座150吨的冷链设备、一条蔬果分拣生产线、2辆果菜配送车辆等设备，配套建设农产品质量检测室。 |  |  | 584.405 |  |  | 进场设计布局阶段 | 新村镇人民政府 | 脱贫户和边缘户共169户583人 | 改善桐海村委会就业条件，解决就业问题，为当地增加收入 | 是 | 增加劳动力务工收入 | 2021 | 农业农村局
基础设施类（7个）
16 | 本号镇 | 本号镇军普村农田水利设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 军普村 | 本工程新建硬化排灌渠19条，约9.5公里，采用U40/U50或挡墙形式,覆盖农田约2800亩。 |  |  | 680 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 军普村贫困村民158户668人 | 改善军普村农田灌溉条件，提高生产生活质量，增加农业收入，实现节水灌溉 | 是 | 增加贫困劳动力务工收入、农业收入 | 2021 | 县水务局
17 | 本号镇 | 本号镇什巴村农田水利设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 什巴村 | 建设什巴村三队、四队、七队等村小组的农田水利硬化渠道5.2公里 |  |  | 160 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 什巴村贫困村民115户444人 | 改善什巴村农田灌溉条件，提高生产生活质量，增加农业收入，实现节水灌溉 | 是 | 增加贫困劳动力务工收入、农业收入 | 2021 | 县水务局
18 | 本号镇 | 本号镇祖合村农田水利设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 祖合村 | 新建渠道硬化及配套设施 |  |  | 260 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 祖合村贫困村民59户206人 | 改善祖合村农田灌溉条件，提高生产生活质量，增加农业收入，实现节水灌溉 | 是 | 增加贫困劳动力务工收入、农业收入 | 2021 | 县水务局
19 | 本号镇 | 本号镇田洋错车道及机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 乐利、芭蕉、军昌、新兴、田心、长埇、中央、军普、黎盆 | 共建设300个错车道，100个机耕道 |  |  | 900 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 9个行政村全体村民 | 方便民众生产生活及农产品运输 | 是 | 增加劳动力务工收入、农业收入 | 2021 | 县交通局
20 | 本号镇 | 本号镇黎跃村委会产业田洋道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黎跃村 | 建设10公里田洋道路 |  |  | 650 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 本号镇人民政府 | 黎跃村全体村民 | 改善黎跃村村民生产生活条件，增加农业收入。 | 是 | 增加劳动力务工收入、农业收入 | 2021 | 县交通局
21 | 椰林镇 | 文官村委会米埇洋沟渠修缮项目 | 基础设施 | 新建 | 文官村 | 渠道修缮约800米，该项目预计投入资金100万元。 |  |  | 100 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 椰林镇人民政府 | 800位居民 | 渠道修缮约800米，补齐文官村乡村基础设施短板，改善文官村约800位居民生产生活条件，提升农村整体人居环境，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略加速实施。 | 是 | 无 | 2021 | 县水务局
22 | 椰林镇 | 雷丰村委会渠道修缮项目 | 基础设施 | 新建 | 雷丰村 | 渠道修缮约1000米，该项目预计投入资金130万元。 |  |  | 130 |  |  | 实施方案及概算编制阶段 | 椰林镇人民政府 | 1500位居民 | 修缮渠道1000米，补齐雷丰村乡村基础设施短板，改善雷丰村约1500位居民生产生活条件，提升农村整体人居环境，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略加速实施。 | 是 | 无 | 2021 | 县水务局
开工项目数：1个，开工率：4.5% 完工项目数：1个，完工率：4.5%