## Sheet1
陵水县2018-2020年第四批滚动续建项目汇总表
截止日期：2021年9月28日
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 原投资规模 （万元） | 原下达资金及支出情况 | 2020年投资规模 （万元） | 2020年下达资金 （万元） | 已拨付资金 （万元） | 2021年申请资金 （万元） | 项目进展情况 | 责任 单位 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 带贫减贫情况 | 实施年度 | 行业 主管部门 | 文号 | 备注
合计 6个 | [11 empty] | 169.25
2018年 1个
1 | 本号镇 | 本号镇祖关村委会茶树菇种植项目 | 产业发展 | 续建 | 祖关村委会 | 建设内容包括：茶树菇种植棚安装、管道安装、管理用房、厨房、产品处理房机井等工程，项目总建筑面积158.5平方米。（一）管理用房：主体结构为框架结构，地上一层，层高3.6米，长9.24米，宽6.32米， 建筑面积为58.3平方米。（二）厨房：主体结构为框架结构，地上一层，层高3.2米，长4.74米，宽3.44米，建筑面积为16.3平方米。（三）产品处理房：主体结构为框架结构，地上一层，层高4.5米，长10.84米，宽7.74米，建筑面积83.9平方米。（四）种植棚：长度24.2米，宽度2.6米，高为2.7米，共7个。（五）种植棚：长度15.4米，宽度2.6米，高为2.7米，共计2个。（六）种植棚：长度13.2米，宽度2.6米，高为2.7米，共计4个。（七）种植棚：长度19.8米，宽度2.6米，高为2.7米，共计13个。（八）种植棚：长度22米，宽度2.6米，高为2.7米，共计4个。（九）种植棚：长度26.4米，宽度2.6米，高为2.7米，共计3个。 | 200 | 2018年下达资金资金100万元，当年度支出80.5万元，结余19.5万元。 |  |  |  | 27.68 | 已验收 | 本号镇人民政府 | 祖关村146户613人 | 发展祖关村613人村集体经济 | 是 | 带动贫困户发展 | 2018 | 农业农村局 |  | 该项目从2018年项目库滚动至2021年项目库
2019年 1个
2 | 本号镇 | 本号镇军普花丛村火龙果基地建设项目（一期） | 基础设施 | 续建 | 军普村委会 | 项目总用地面积59.65亩， 建设内容主要为火龙果种植基地灌溉系统及水泥墩柱的建设。具体建设规模如下:(-)灌溉系统:项目于种植基地新建蓄水池2座，敷设灌溉管道总长约17630米，其中:主管采用DN100 PVC 管长为930米，支管采用DN25PE 管长为16700米，其灌溉系统采用固定式喷灌技术，同时并配备卧式增压水泵2个，潜水泵1个。 (二)水泥墩柱:项目于基地新设水泥墩柱3612根，尺寸为10厘米x10厘米x220厘米 | 180 | 2019年下达资金77.52万元，当年度已完成支出。 |  |  |  | 6.193 | 已验收 | 本号镇人民政府 | 军普村454户1975人 | 全村454户1975人受益 | 是 | 有 | 2019 | 农业农村局 | 陵水黎族自治县扶贫开发领导小组会议纪要【2019】9号 | 该项目从2019年项目库滚动至2021年项目库
2020年 4个
3 | 本号镇 | 本号镇村级联合体什巴村火龙果基地物资采购项目 | 产业发展 | 续建 | 什巴联合体火龙果基地 | 采购火龙果苗及有机肥 |  |  | 239.12 | 144.62 | 144.62 | 62.025 | 已验收 | 本号镇人民政府 | 什巴、军普、芭蕉、格择、黎跃所有贫困户643户2700人 | 带动生产发展，提高收入 | 是 | 带动贫困户发展 | 2020 | 农业农村局 | 陵水黎族自治县扶贫开发领导小组会议纪要【2020】9号 | 该项目从2020年项目库滚动至2021年项目库
4 | 本号镇 | 本号镇白毛村火龙果种植基地建设物资采购项目 | 产业发展 | 经营性 | 本号镇白毛火龙果种植基地 | 采购火龙果苗及有机肥 |  |  | 63.14 | 49.94 | 40.04 | 15.48 | 已验收 | 本号镇人民政府 | 白毛村贫困户85户364人 | 带动生产发展，提高收入 | 是 | 有 | 2020 | 县农业农村局 | 陵水黎族自治县扶贫开发领导小组会议纪要【2020】9号 | 该项目从2020年项目库滚动至2021年项目库
5 | 本号镇 | 本号镇亚上村火龙果种植基地建设物资采购项目 | 产业发展 | 经营性 | 本号镇亚上村火龙果种植基地 | 采购火龙果及有机肥 |  |  | 91.84 | 72.64 | 58.24 | 31.264 | 已验收 | 本号镇人民政府 | 亚上村贫困户139户522人 | 带动生产发展，提高收入 | 是 | 有 | 2020 | 县农业农村局 | 陵水黎族自治县扶贫开发领导小组会议纪要【2020】9号 | 该项目从2020年项目库滚动至2021年项目库
6 | 本号镇 | 本号村火龙果种植基地建设物资采购项目 | 产业发展 | 经营性 | 本号镇本号村火龙果种植基地 | 采购火龙果及有机肥 |  |  | 86.1 | 68.1 | 54.6 | 26.6 | 已验收 | 本号镇人民政府 | 本号村贫困户91户370人 | 带动生产发展，提高收入 | 是 | 有 | 2020 | 县农业农村局 | 陵水黎族自治县扶贫开发领导小组会议纪要【2020】9号 | 该项目从2020年项目库滚动至2021年项目库