附件4

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：  2018年信息基础设施建设县级财政补贴配套资金

项目单位：   陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

主管部门：   陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

评价时间：  2019年1月 1  日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

上报时间：2020年 月 日

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2018年信息基础设施建设县级财政补贴配套资金项目 |
| 主管部门 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 | 实施单位 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 |
| 项目资金 （万元） |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 133.05 | 133.05 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 133.05 |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1、加强农村边远地区信息基础设施建设； 2、改善农村地区光纤和4G信号覆盖； | 1、已完工验收并发放补贴； 2、互联网出口访问速率500MB |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 自然村4G基站建设数 | >121个 | 124个 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 农村铁塔建设数 | >10个 | 10个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 （100%） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（≥90%） | >90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目补贴总额 | >133.05万元 | 133.05万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 自然村光纤宽带覆盖数 | >500个 | 585个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 自然村4G信号覆盖数 | >500个 | 585个 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 | 主管部门 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 |
| 项目负责人 | 关义友 | 联系电话 | 0898-83314816 |
| 地址 | 陵水县椰林南干道政务服务综合楼301室 | 邮编 | 572400 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 133.05 | 实际到位资金（万元） | 133.05 | 实际使用情况（万元） | 133.05 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 133.05 | 市县财政 | 133.05 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 20 | 产出数量 | 20 | 20 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 5 |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 15 | 15 |
|  |  |  | 10 | 满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨世跃 | 党组书记 | 县科学技术和工业信息化局 | 杨世跃 |
| 陈金华 | 副局长 | 县科学技术和工业信息化局 | 陈金华 |
| 关义友 | 副局长 | 县科学技术和工业信息化局 | 关义友 |
| 邓明芬 | 科 员 | 县科学技术和工业信息化局 | 邓明芬 |
| 王寒阳 | 工作人员 | 县科学技术和工业信息化局 | 王寒阳 |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县科学技术和工业信息化局是主管全县科技、外国专家以及工业经济和信息化工作的政府工作部门。县科学技术和工业信息化局内设4个机构，分别是办公室、综合技术室、工业经济室、信息技术与信息化推进室。

- 项目绩效目标，包括预期总目标及阶段性目标

为深入贯彻实施海南省信息化建设行动方案，本次补贴主要针根据海南省工业和信息化厅和海南省财政厅联合印发的《关于印发2018年海南省信息基础设施建设财政补贴实施方案的通知》（琼工信信安〔2018〕402号）文件要求，补贴范围包括2018年1月至12月期间完成建设的农村地区行政村、自然村、旅游扶贫重点村、千个美丽乡村、农垦、农业基地的光纤网络和移动4G基站（含农村铁塔）、抗灾能力的第二路由光缆及后备电源改造以及用户提速等。2018年信息基础设施建设陵水县补贴资金为266.10万元，补贴资金原则上由省、市县两级财政各承担50%（133.05万元），省级财政资金从2018年全省互联网产业资金中统一安排，市县补贴资金从各市县财政资金中安排。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析

2018年信息基础设施建设县级财政补贴配套资金133.05万元，累计已批复额度为133.05万元，截止2019年12月31日，经审核实际需拨付项目经费资金合计133.05万元,项目资金全部到位。

# （二）项目资金使用情况分析

截止2019年12月31日，2018年海南省信息基础设施建设补贴资金266.10万元，其中陵水县财政项目专项经费资金133.05万元，补贴内容为自然村光纤宽带网络建设6万元，农垦居民小组光纤宽带网络建设66万元，光改提速率107.60万元，自然村4G基站建设32万元，农垦居民小组4G基站建设5.5万元，农村铁塔建设20万元，第二路由光缆建设24万元，后备电源改造5万元。

# （三）项目资金管理情况分析

# 项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按项目进度和实际工作情况开支，专款专用，避免专项资金被挤占、截留和挪用，经费拨付均按照有关文件执行。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 本项目采用先建设后补贴的方式，严格按照有关文件规定要求，本着公开、公平、公正、科学的原则，项目建设完成并经第三方验收合格后补贴。

# （二）项目管理情况

# 项目支出均严格按照单位财务制度和项目实施完成情况进行支出，建立相关的管理制度，专人负责，项目进行前先集体研究讨论，项目进行时专人负责及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 项目支出主要包括自然村和农垦居民小组的光纤宽带网络、光改提速率、自然村和农垦居民小组的4G基站建设、农村铁塔建设、第二路由光缆建设、后备电源改造的补贴，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经会计站严格审核使用，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。绩效目标完成情况详细如下：

# 自然村4G基站建设目标数为121个，实际完成124个；农村铁塔建设目标数10个，实际完成10个；自然村光纤宽带覆盖目标数为500个，实际完成585个；自然村4G信号覆盖目标数为500个，实际完成585个。

# 主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）加强电磁辐射宣传力度。在全县 11 个乡镇加强对移动通信电磁辐射的宣传，引导民众科学理性地认识移动通信基站电磁辐射，自觉克服谈“辐”色变的心理，着力提升广大人民群众对电磁辐射的认知度，为解决基站征址、光缆建设阻挠等突出问题打下良好基础。

# （二）优化移动通信信号寻盲补弱。为实现光网和移动通信信号全区域覆盖，继续在全县区域范围内做好光网和 4G 的深度和广度覆盖建设。在农村地区，进一步扩大光网向自然村和农场连队的延伸和覆盖，确保农村地区的光端口数量满足需求及移动通信信号稳定；在城区，实施网络升级改造和光网补缺补漏。进一步加大 4G信号在农村地区的覆盖范围，特别是偏远山区，对我县信号盲点区域进行补点，确保三家运营商 4G 信号基本无缝全覆盖。

# （三）协调推进共建共享。鼓励通信企业通过合作方式进行共建共享，各通信企业将杆路、光缆、机房等资源进行共享，并将我县各市政设施、路政设施和政府机关、企事业单位、公共机构、公共绿化带等所属公共设施，向信息基础设施建设开放，提供通行便利，避免重复投资建设。

# 其他需说明的问题。

# 无。