附件4

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： □实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：   科技研究和开发支出经费项目

项目单位：   陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

主管部门：   陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

评价时间：  2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构： □中介机构    □专家组       ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

上报时间：2020年7月10日

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 科技研究和开发支出经费项目 |
| 主管部门 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 | 实施单位 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 |
| 项目资金 （万元） |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 213.00 | 88.51375 | 10 | 42% | 4.2 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 213.00 |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1、通过陵水华为物联网产业高峰论坛活动，吸引物联网、云计算、大数据、5G、区块链、人工智能等领域内科技创新型企业和高端技术人才落户陵水。 2、科普大集、科普咨询与爱心义诊、科技扶贫、科技下乡。 3、激发创新潜力，聚集创业资源，营造创新创业氛围，为中小微企业和创客提供交流展示、产融交接、项目孵化的平台，发掘和培育一批优秀项目和团队，催生新产品、新技术、新模式和新业态，推动中小微企业创新发展。 | 1陵水华为物联网产业高峰论坛活动的举办大大的提高了我县在省内对于大数据、5G、区块链、人工智能等领域的知名度，也为信息产业园引进高端技术人才落户做好宣传渠道。 完成100%。 完成100%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 创业赛事举办次数 | 5 | 5 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 参赛企业数量 | 280 | 283 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 讲座听讲人数 | 2300 | 2350 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 创业赛事举办完成率 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参赛企业数量完成率 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 赛事举办计划完成及时率 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 物联网知名度 | >90% | 95% | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动中小企业转型升级率 | >90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众、企业满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 | 主管部门 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 |
| 项目负责人 | 关义友 | 联系电话 | 0898-83314816 |
| 地址 | 陵水县椰林南干道政务服务综合楼301室 | 邮编 | 572400 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 213.00 | 实际到位资金（万元） | 213.00 | 实际使用情况（万元） | 88.51375 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 213.00 | 市县财政 | 213.00 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 2 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
| 项目管理 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 4 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 1 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
|  |  | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目绩效 | 55 | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 县科学技术和工业信息化局 | 签字 |
| 杨世跃 | 党组书记 | 县科学技术和工业信息化局 |  |
| 陈金华 | 副局长 | 县科学技术和工业信息化局 |  |
| 关义友 | 副局长 | 县科学技术和工业信息化局 |  |
| 万学浩 | 科 员 | 县科学技术和工业信息化局 |  |
| 冯波 | 工作人员 | 县科学技术和工业信息化局 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

陵水县科学技术和工业信息化局是主管全县科技、外国专家以及工业经济和信息化工作的政府工作部门。陵水县科学技术和工业信息化局内设4个机构，分别是办公室、综合技术室、工业经济室、信息技术与信息化推进室。

为深入贯彻实施创新驱动发展战略，积极响应党中央、国务院关于推进大众创业、万众创新的号召，激发创新潜力，集聚创业资源，本次大赛主旨为围绕产业链，部署创新链，配置资金链，由海南省工业和信息化厅指导，陵水黎族自治县人民政府主办，陵水县科工信局承办，海南省中小企业服务中心、陵水县委宣传部、陵水黎族自治县财政局、陵水黎族自治县商务局、陵水黎族自治县教育局、陵水黎族自治县农业农村局、海南省科技企业联合会、陵水黎族自治县互联网创业园、清水湾国际信息产业园、海南陵水国家农业科技园、华为技术有限公司协办。

（二）项目绩效目标，包括预期总目标及阶段性目标。

科技研究和开发支出经费项目分别举办（1）2019陵水· 华为物联网产业高峰论坛活动项目、（2）2019年“创客中国”陵水县中小企业创新创业大赛项目、（3）科技强国·科普惠民”2019年陵水黎族自治县第十五届科技活动月项目。

二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析

科技研究和开发支出经费项目预算金额213万元，财政实际下达项目资金213万元，项目资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2019年财政预算投入经费213万元，按项目实际需求安排支出，科技研究和开发支出经费项目，实际共支出88.51375万元，结余124.48625万元，由于当年科技研究和开发支出经费尚未算清，因此结余款项保留到下一年度用于结清尚未支付的科技研究和开发支出经费。项目主要支出如下：

1、子项目2019陵水· 华为物联网产业高峰论坛活动项目实际使用项目经费19.819389万元，主要包括舞台搭建费用、专家劳务费、摄影、媒体费等；

2、子项目2019年“创客中国”陵水县中小企业创新创业大赛项目实际使用项目经费28.404534万元，主要包括舞台搭建费用、VCR制作费用、嘉宾评委费用等；

3、子项目“科技强国·科普惠民”2019年陵水黎族自治县第十五届科技活动月项目实际使用项目经费40.289827万元。主要包括组织专家、舞台搭建费用、VCR制作费用、嘉宾评委费用等。

（三）项目资金管理情况分析

# 项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按项目进度和实际工作情况开支（说明：子项目“2019年陵水华为物联网产业高峰论坛活动项目”共支出39.638778万元，原本应在年初预算陵水互联网创新创业节系列活动项目资金中列支，且已列支19.819389万元，但因年初预算陵水互联网创新创业节系列活动项目资金测算和年初预算科技研究和开发支出经费测算都含有该子项目“2019年陵水华为物联网产业高峰论坛活动项目”的内容，所以关于子项目是否能在年初预算科技研究和开发支出经费中列支，当时口头咨询过财政局，且财政局口头回复：资金已下拨单位，可由单位自行调配。2019年12月13日，经县科工信局2019年局务会第32次会议讨论同意。 2019年陵水华为物联网产业高峰论坛活动项目剩余需要支付19.819389万元的费用从科技研究和开发支出经费中列支。）

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 本项目由陵水县科学技术和工业信息化局主办，委托第三方海南会博会务会展有限公司和漫游谷（海南）科技集团有限公司承办，县财政局从经费方面给予了大力支持。

# （二）项目管理情况

# 项目支出均严格按照单位财务制度和项目实施完成情况进行支出，建立相关的管理制度，专人负责，项目进行前先集体研究讨论，项目进行时专人负责及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

项目支出主要包括（1）2019陵水· 华为物联网产业高峰论坛活动项目、（2）2019年“创客中国”陵水县中小企业创新创业大赛项目、（3）科技强国·科普惠民”2019年陵水黎族自治县第十五届科技活动月项目。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

主要经验及做法、存在的问题和建议

# 项目进展顺利，陵水县科学技术和工业信息化局充分执行工作职能，基本完成了项目计划任务，保障了项目的正常运行。不断增强专项资金使用的合理性和有效性，严格履行与财政资金的批复、使用等有关的程序，强化项目的跟踪监管，加强资金管理使用的制度建设。项目经费要严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，专款专用，避免出现专项资金被挤占、截留和挪用，经费拨付均要按照有关文件执行。

# 其他需说明的问题。

无。