## Sheet1
绩效目标自评表 （2020年度）
项目名称 | 群英乡芬坡村委会坝头村道路硬化工程 |  |  |  |  | 项目负责 人及电话 | 李文杰 13976966900
主管部门 | 县民族事务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 县民族事务局
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  |  | 131.34 |  | 131.34 | 10 | 100 | 10
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  | 131.34 |  |  | - |  | -
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
解决当地群众行路难和生产农产品运输交通问题
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  | 10 | ≥1.25公里 | 1.1公里 | 10
|  |  | 新增贫困村硬化路里程 |  | 10 | ≥1.25公里 | 1.1公里 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 0 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥90% | 90% | 9 | 涉及到少部分群众青苗的赔偿问题，延误了施工进度
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 10 | 440万元/公里 | 400万 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 20 | ≥150人 | 130人 | 18 | 与实际人员有差
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥50年 | 50年 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 90% | 9 | 与实际有偏差
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。