项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目单位基本情况。

- 陵水黎族自治县民族事务局与县委统战部合署办公。属县政府工作部门。定编4人，在编4人，设局长1人，副局长1人，其他岗位2人。

项目背景：海南黎族苗族传统节日“三月三”节庆活动，是经国务院批准的，由海南省政府主办的节庆活动。除省政府主办的主会场节庆活动外，我县及我省各少数民族市县主办的分会场节庆活动也作为该活动的重要组成部分。举办该节庆活动也是我县落实自治条例第五十二条“自治机关尊重各民族的传统节日”的重要举措。经县政府同意，县政府办于2023年2月28日印发《2023年海南黎族苗族传统节日“三月三”陵水黎族自治县分会场节庆活动方案》，经县领导同意，保障了该项目的落实。

- 主要内容及实施情况：项目资金主要用于举办三月三节庆活动、五指山祭祖活动以及去主会场参加的参赛队伍的训练、装备购置、交通食宿等方面。陵水黎族自治县民族事务局负责组织实施该项目，确保三月三节庆活动完成。

- 资金投入和使用情况：年初预算数为100万元，全年预算数为 59.792万元 元，执行数为 59.792 元。

- 项目绩效目标，包括预期总目标及阶段性目标。

1.总体目标：通过组织三月三活动，展示陵水黎族自治县少数民族传统文化的风采，提高少数民族群众的体文化认同感。

2.阶段性目标：完成三月三节庆活动、祭祖活动以及参赛队伍的组建和训练，提高少数民族传统节日的普及率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：对项目支出的绩效进行评价，为提高资金使用效益提供参考。

2. 对象：“三月三”三月三节日活动经费项目。

3. 范围：包括项目的决策、过程、产出和效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 原则：遵循科学性、公正性、客观性、可比性等原则。

2. 评价指标体系：包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，下设多个二级指标和三级指标。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的方法，通过数据收集、问卷调查、实地考察等方式进行评价。

4. 评价标准：根据项目的绩效目标和相关政策法规，制定相应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 部署组织开展评价工作。

2. 收集数据和资料，汇总项目开展情况。

3. 对数据和资料进行整理和分析，评价项目绩效。

4. 撰写评价报告，提出评价结论和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

根据评价指标体系和评价方法，对项目进行了综合评价。评价结果表明，项目在产出指标方面完成情况较好。

（二）评价结论

该项目总分为 100 分，实际得分为 97分，评价等级为优秀。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 县民族事务局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 县民族事务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄浦 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18876880678 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 陵水县文化体育广场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 572400 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 100 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 100 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 59.792 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 100 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 | 20 |  |  | 项目立项 |  |  | 4 |  | 立项依据充分性 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 8 |  | 绩效目标合理性 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  |  | 8 |  | 预算编制科学性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 过程 | 20 |  |  | 资金管理 |  |  | 12 |  | 资金到位率 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 8 |  | 管理制度健全性 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 产出 | 35 |  |  | 产出数量 |  |  | 20 |  | 产出数量 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 5 |  | 经济效益 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 5 |  | 完成及时性 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 5 |  | 成本节约率 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 效益 | 25 |  |  | 项目效益 |  |  | 15 |  | 实施效益 |  |  |  | 15 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 满意度 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 王李庄 |  | 局长 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄浦 |  | 副局长 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王康生 |  | 主任科员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴宇森 |  | 工作人员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐飞蝶 |  | 工作人员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卓雅婷 |  | 工作人员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1. 项目立项依据充分，符合国家和地方的相关政策法规。

- 2. 项目绩效目标明确，具有可操作性。

- 3. 项目预算编制合理，资金分配科学。

- （二）项目过程情况

- 1. 项目管理制度健全，执行有效。

- 2. 资金使用合规，财务核算规范。

- 3. 项目实施过程中存在支付问题，影响了后勤保障率的完成。

- （三）项目产出情况

- 1. 参加三月三活动人数和项目数等产出指标均达到或超过预期目标。

- 2. 三月三展示晚会也如期展示。

- （四）项目效益情况

- 1. 三月三活动普及率和参与人数达到预期目标，提高了少数民族群众三月三活动文化认同感。

- 2. 群众满意度较高，达到 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、紧盯项目不放，专人负责活动进度，加快推进。

2、加强资金管理，确保资金使用安全效益和支出进效。

3、加强项目管理，确保项目合法合理运作和产出效益。

（二）存在问题及原因分析

活动项目涉及的因素多，造成管理单位耗费的时间和精力大。

- 有关建议

（一）进一步完善项目绩效目标的设定，使其更加科学合理、可操作。

（二）加强对项目实施过程的监督和管理，及时发现和解决问题。

七、其他需要说明的问题

无