项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景：为了推动少数民族传统体育的发展，提高少数民族群众的身体素质和文化素养，并为承办第十二届全国少数民族传统体育运动会做好全要素演练，海南省定于2023年12月24日至29日，在三亚和陵水举行的海南省第七届少数民族传统体育运动会。本项目旨在为陵水黎族自治县组队参加该运动会的民族传统体育比赛和承办海南省第七届少数民族传统体育运动会花炮项目提供经费支持。

- 2.主要内容及实施情况：项目资金主要用于参赛队伍的训练、装备购置、交通食宿和承办花炮项目的安保、宣传、场地布置、工作人员用餐等后勤保障等方面。陵水黎族自治县民族事务局负责组织实施该项目，确保参赛队伍顺利参加比赛和花炮项目比赛圆满成功。

- 3.资金投入和使用情况：年初预算数为 2,600,000.00 元，全年预算数为 1,300,000.00 元，执行数为 462,800.00 元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：通过参加海南省第七届少数民族运动会民族传统体育比赛和承办海南省第七届少数民族传统体育运动会花炮项目，展示陵水黎族自治县少数民族传统体育的风采，提高少数民族群众的体育水平和文化认同感。

2.阶段性目标：完成参赛队伍的组建和训练，参加比赛并取得较好成绩，提高少数民族传统体育项目的普及率；完成花炮项目比赛承办工作，确保比赛顺利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：对项目支出的绩效进行评价，为提高资金使用效益提供参考。

2. 对象：海南省第七届少数民族运动会民族传统体育比赛经费项目。

3. 范围：包括项目的决策、过程、产出和效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 原则：遵循科学性、公正性、客观性、可比性等原则。

2. 评价指标体系：包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，下设多个二级指标和三级指标。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的方法，通过数据收集、问卷调查、实地考察等方式进行评价。

4. 评价标准：根据项目的绩效目标和相关政策法规，制定相应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 部署组织开展评价工作。

2. 收集数据和资料，汇总项目开展情况。

3. 对数据和资料进行整理和分析，评价项目绩效。

4. 撰写评价报告，提出评价结论和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

根据评价指标体系和评价方法，对项目进行了综合评价。评价结果表明，项目在产出指标方面完成情况较好，在效益指标中的后勤保障率方面未达到预期目标，但在参赛获奖方面取得了优异成绩。

（二）评价结论

该项目总分为 100 分，实际得分为 88 分，评价等级为良好。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 县民族事务局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 县民族事务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄浦 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18876880678 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 陵水县文化体育广场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 572400 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 260 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 260 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 46.28 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 260 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 | 20 |  |  | 项目立项 |  |  | 4 |  | 立项依据充分性 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 8 |  | 绩效目标合理性 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  |  | 8 |  | 预算编制科学性 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
| 过程 | 20 |  |  | 资金管理 |  |  | 12 |  | 资金到位率 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 8 |  | 管理制度健全性 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 产出 | 35 |  |  | 产出数量 |  |  | 20 |  | 产出数量 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 5 |  | 经济效益 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 5 |  | 完成及时性 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 5 |  | 成本节约率 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 效益 | 25 |  |  | 项目效益 |  |  | 15 |  | 实施效益 |  |  |  | 15 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 满意度 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 王李庄 |  | 局长 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄浦 |  | 副局长 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王康生 |  | 主任科员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴宇森 |  | 工作人员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐飞蝶 |  | 工作人员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卓雅婷 |  | 工作人员 |  |  |  | 民族事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1. 项目立项依据充分，符合国家和地方的相关政策法规。

- 2. 项目绩效目标明确，具有可操作性。

- 3. 项目预算编制合理，资金分配科学。

- （二）项目过程情况

- 1. 项目管理制度健全，执行有效。

- 2. 资金使用合规，财务核算规范。

- 3. 项目实施过程中存在支付问题，影响了后勤保障率的完成。

- （三）项目产出情况

- 1. 参加少数民族传统体育赛事人数、项目数、后勤保障人员数和赛点数等产出指标均达到或超过预期目标。

- 2. 少数民族传统体育赛事培训项目数达到预期目标。

- 3. 参赛获奖情况：共派出131名运动员参加攀椰竞速、龙舟等14个大项目65个小项目的比赛并取得了较好成绩。经统计，共获得11块金牌（金牌数全省第二）、32块银牌、17块铜牌。

- 4.海南省第七届少数民族传统体育运动会花炮项目比赛后勤保障到位，各参赛队伍顺利参赛，比赛圆满成功。

- （四）项目效益情况

- 1. 传统体育赛事活动普及率达到预期目标，提高了少数民族群众的体育水平和文化认同感。

- 2. 群众满意度较高，达到 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1. 加强组织领导，明确责任分工。

2. 严格项目管理，确保项目顺利实施。

3. 注重培训和指导，提高参赛队伍的竞技水平。

4. 积极争取支持，保障项目资金投入。

- （一）存在的问题及原因分析

1. 支付问题导致后勤保障率未达到预期目标。原因在于项目的客观事件要求（运动会举办时间）与县财政局资金支出进度的季度要求存在一定程度冲突，导致资金被先期回收。

2. 项目绩效目标的设定不够科学合理，部分指标难以量化和衡量。

六、有关建议

（一）加强资金管理，确保资金及时拨付和使用合规。

（二）进一步完善项目绩效目标的设定，使其更加科学合理、可操作。

（三）加强对项目实施过程的监督和管理，及时发现和解决问题。

（四）加大对少数民族传统体育的支持力度，提高少数民族群众的参与度和竞技水平。

七、其他需要说明的问题

无。