## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46902821T000000043428-陵水县本号镇本号村委会耕地开垦项目 |  |  | 填报人: | 符武元 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 173294E43FF81689E06306FD1AACC6DE
主管部门: | 121-陵水县自规局 |  |  | 实施单位: | 121005-土地储备开发整理中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2000000 | 1058219 |  | 58219 |  |  |  | 10.00 | 5.5 | 0.55 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2000000 | 1058219 |  | 58219 |  |  |  |  | 5.5
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目实施后，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，减少项目地表径流量，提高项目区的水源涵养能力和土壤的蓄水能力。 |  |  |  |  | 项目已竣工验收，因结算评审金额有争议，造成出具结算评审书缓慢，影响支出。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 农田水利工程数量 |  | ≥ | 3095.68 | 米 | 3095.68 | 100.00% | 8.00 | 8 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 田间道路工程数量 |  | ≥ | 1781.8 | 米 | 1781.8 | 100.00% | 8.00 | 8 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 |  | ≥ | 177.09 | 亩 | 177.09 | 100.00% | 8.00 | 8 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 灌排率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 生产道路的通道率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目（工程量）完成及时率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 提高土地质量和利用率，改善农业生产条件，稳定农民收入，提高当地种植户的经济效益。 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区的生产条件，带动农民的生产积极性，提高农民收入，使当地农户享受项目带来的福利，对社会长治久安具有一定的意义。 |  | 定性 | 高 |  | 高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 生态效益指标 | 进一步完善项目区水土保持、水源涵养和抗旱耐涝条件，进一步优化了生态环境。 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 90.55