## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46902821T000000045230-陵水县提蒙洋大路洋高标准基本农田建设项目 |  |  | 填报人: | 符武元 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 173294E43FF61689E06306FD1AACC6DE
主管部门: | 121-陵水县自规局 |  |  | 实施单位: | 121005-土地储备开发整理中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 4500000 | 4500000 |  | 1137108.12 |  |  |  | 10.00 | 25.27 | 2.53 | 10.0
其中：财政资金： |  | 4500000 | 4500000 |  | 1137108.12 |  |  |  |  | 25.27
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目实施后，有效改善项目区田间灌溉与排涝、道路等设施配备不完善、生产条件差的情况；提高项目区抵抗自然灾害的能力；建成路相通、旱能灌、涝能排的高效农业区。 |  |  |  |  | 项目已竣工验收，因结算评审金额有争议，造成出具结算评审书缓慢，影响支出。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 灌溉与排水工程数量 |  | ≥ | 7 | 条 | 5 | 71.43% | 9.00 | 6.43 | 厉行节约 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 田间道路工程数量 |  | ≥ | 4897 | 米 | 3884 | 79.31% | 9.00 | 7.14 | 厉行节约 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 灌排率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 生产道路的通道率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目（工程量）完成及时率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业生产效率，增加农民经济收入，促进区域经济发展。 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障土壤质量，减少区域性水土流失，保障了当地的粮食安全。 |  | 定性 | 高 |  | 高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 生态效益指标 | 提高项目区内保土、保水的能力，使资源利用趋向良性循环，土壤、水等资源得到合理的利用。 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 88.10