## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46902822T000000688593-省级土地整治后续管护损毁修复项目 |  |  | 填报人: | 符武元 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 173294E440031689E06306FD1AACC6DE
主管部门: | 121-陵水县自规局 |  |  | 实施单位: | 121005-土地储备开发整理中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1200000 | 750000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1200000 | 750000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.对项目区内损毁的渠道、道路进行维修；对区内工程设施进行日常管护 2.延长工程的使用寿命，改善农业作业环境 |  |  |  |  | 项目已竣工验收，施工单位提交竣工资料不完善，造成结算工作缓慢，影响支出。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 修复项目工程量 |  | ≥ | 6 | 个 | 4 | 66.67% | 20.00 | 13.33 | 以工程量为准 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 改善项目区农业生产作业环境，将有效地提高当地种植户的经济收入 |  | 定性 | 高 |  | 高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 生态效益指标 | 通过对道路和沟渠进行修复，确保了道路、灌排系统的完整，改善项目区水土保持，水源涵养和抗旱耐涝条件，优化生态环境 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 83.33