财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称： “生态修复城镇修补”总体规划编制费用

项目单位：    陵水黎族自治县住房和城乡建设局

主管部门：    陵水黎族自治县住房和城乡建设局

评价时间：  2020年1月 1  日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       (项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年7月14日

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | “生态修复城镇修补”总体规划编制费用 |
| 主管部门 | 陵水黎族自治县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 陵水黎族自治县住房和城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 300 | 177.3 | 10 | 59% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.3 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成编制街景立面改造、城市地下管线、绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划。 | 完成编制街景立面改造、城市地下管线、绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | ≧1 | 1 | 20 | 18 |  |
|  |  | 质量指标 | 海绵城市的建设目标完成率 | ≧90% | ≧80% | 10 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 规划编制工作进度 | ≧90% | ≧80% | 10 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算支出额 | ≦300万元 | 177.3万元 | 10 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 城镇功能提升率 | ≧85% | ≧80% | 15 | 13 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城镇环境整体品质提高率 | ≧80% | ≧70% | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧85% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 81 |  |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 陵水黎族自治县住房和城乡建设局 | 主管部门 | 陵水黎族自治县住房和城乡建设局 |
| 项目负责人 | 韦泽江 | 联系电话 | 17508909501 |
| 地址 | 陵水县椰林镇椰林南干道231号 | 邮编 | 572400 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 300 | 实际到位资金（万元） | 300 | 实际使用情况（万元） | 177.3 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 300 | 市县财政 | 300 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 3 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 20 | 产出数量 | 20 | 17 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 经济效益 | 5 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 4 |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 15 | 12 |
|  |  |  | 10 | 满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 85 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 傅任重 | 城建室负责人 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 王玉娇 | 棚改办工作人员 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 刘冬艳 | 报账员 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况。

- 基本性质：“生态修复城镇修补”总体规划编制费用所属一次性项目。

- 用途：保障“生态修复城镇修补”总体规划编制工作顺利开展。

- 主要内容：编制街景立面改造、城市地下管线、绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划。

- 项目组织实施情况：根据城市总体规划、相关规划和评估结果，确定开展“城市双修”的地区和范围。编制城市生态修复专项规划，统筹协调城市绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划。编制城市修补专项规划，完善城市道路交通和基础设施、公共服务设施规划，明确城市环境整治、老建筑维修加固、旧厂房改造利用、历史文化遗产保护等要求。

- 资金投入和使用情况：根据陵水县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》陵财【2020】31号，“生态修复城镇修补”总体规划编制费用预算批复300万元，2020年2月下达指标，资金到位率100%。截止2020年12月31日完成支出177.3万元，预算执行率59%，主要为支付“生态修复城镇修补”总体规划编制费预付款。

- 项目绩效目标

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央城市工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，进一步加强城市规划建设管理工作，将“城市双修”作为推动供给侧结构性改革的重要任务，以改善生态环境质量、补足城市基础设施短板、提高公共服务水平为重点，转变城市发展方式，治理“城市病”，提升城市治理能力，打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门项目支出绩效评价，了解部门项目支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据县财政局《关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。将思想认识统一到有关上级的工作部署上来，切实加强领导、依法履职、强化监管。结合实际做好部署发动、检查督查等各项阶段工作，确保实效。

2、组织实施。积极保障项目工作的顺利开展，提高项目资金的使用效率。

3、分析评价。按照制定的目标任务，结合工作实际开展分析评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

# 本项目2020年度实施过程中，具有明确的目标性，财政资金到位及时，项目实施严格执行县有关项目管理和经费管理规定，明确项目执行计划、考核指标等。财务内部管理规范，督促到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况，有效发挥财政预算资金作用。

# 项目综合评价结果为优。

# 四、项目绩效情况

1.项目的经济型分析

项目成本（预算）控制情况：成本控制良好，未出现超出预算的情况。

- 项目的效率性分析

项目的实施进度：项目内容全部按照规定的时间完成了预定的工作，效率性达优。

3.项目的效益型分析

项目预期目标完成程度：项目均完成了预期目标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展城市生态环境评估，对城市山体、水系、湿地、绿地等自然资源和生态空间开展摸底调查，找出生态问题突出、亟需修复的区域。开展城市建设调查评估和规划实施评估，梳理城市基础设施、公共服务、历史文化保护以及城市风貌方面存在的问题和不足，明确城市修补的重点。

# 六、有关建议

加强总体城市设计，确定城市风貌特色，保护山水、自然格局，优化城市形态格局，建立城市景观框架，塑造现代城市形象。加强新城新区、重要街道、城市广场、滨水岸线等重要地区、节点的城市设计，完善夜景照明、街道家具和标识指引，加强广告牌匾设置和城市雕塑建设管理，满足现代城市生活需要。加强新建、改扩建建筑设计管理，贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，鼓励出精品佳作，促进现代建筑文化发展。

# 七、其他需要说明的问题

无