## 附件3-1项目支出绩效自评表
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 新村镇疍家渔村（海鹰村、海燕村、海鸥村）传统村落保护发展规划编制费用
主管部门 |  | 陵水黎族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 陵水黎族自治县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.32 |  | 49.68 |  | 10 |  | 88.21% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 49.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强对我县传统村落保护与发展，改善传统村落人居环境，充分保护传统村落的完整性、真实性和延续性。 |  |  |  |  | 加强对我县传统村落保护与发展，改善传统村落人居环境，充分保护传统村落的完整性、真实性和延续性。
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 规划编制村庄个数 |  | ≧3个 | 3 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 规划编制成果通过率 |  | ≧100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 规划编制工作进度 |  | ≧100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算支出额 |  | ≦56.32万元 | 49.68万元 | 10 |  | 9
| 产 出 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 受益群众人口数 |  | ≧500人 | ≧500人 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 人居环境品质提升率 |  | ≧90% | ≧85% | 15 |  | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≧100% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
备注：1.单位根据预算项目实际情况来设定产出指标、效益指标和满意度指标的三级指标，指标优先选取最具代表性、 最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采 集、可获得，三级指标设定分值（由单位 自主填报分值）。分值总分为100分，其中包括预算执行分值为10分， 产出指标、效益指标和满意度指标三项分值合计90分。 2.三级指标值设定好，要如实填报年度执行终了实际完成值，并根据完成值来计算得分（由单位自主打分），而且 没有完成的要写明未完成原因和下一步措施