## 表1巡察反馈问题整改情况对账单
表1
巡察反馈问题整改情况对账单
填报单位（盖章）：海鸥村委会 | [7 empty] | 时间：2024年10月16日
序号 | 问题类别 | 问题表现 | 整改事项 | 整改措施 | 阶段性目标任务 | 整改成效 | 存在问题 | 下步打算 | 整改难度分类 | 完成情况 | 备注
| 一、聚焦党中央决策部署在基层的落实情况加强监督，督促基层党组织和党员干部以实际行动做到“两个维护” | 人居环境面貌有待提升。 | 海鸥村新兴二巷、三巷附近仍存在卫生死角和盲区，村民爱护卫生环境的意识有待提高，村两委班子在落实环境卫生工作方面还需加强。 | 加强巡查辖区卫生死角和盲区，发现一处整改一处。进村入户大力宣传爱护卫生环境。 | 第一阶段：2024年7月至2024年7月，成立辖区卫生巡查小组； 第二阶段：2024年7月至2024年10月，常态化卫生巡查机制； 第三阶段：2024年7月至2024年10月，长期坚持。 | 1.2024年7月1日，成立辖区卫生巡查小组和出台海鸥村卫生整治巡查机制，压实责任分工；并按照工作要去，定期进行卫生区域巡查。 | 无 |  | 三级 | 已完成
|  | 村集体产业经济发展薄弱。 | 本村没有自己的集体产业，属于集体经济“空壳村”，仅按镇里要求以投资入股方式由第三方企业经营，没有发挥村集体的主观能动性，对企业经营情况缺乏直接全面了解，只是等待分红，造成产业效益不明显。 | 1.扩大资金入股产业项目的数量和质量，使分红金额持续增长。目前海鸥村谋划推动集体产业项目2个： （一）盐尽哈密瓜种植项目，预计年分红10000元； （二）南繁种苗培育项目，预计年分红10000元； 2.村集体企业参与镇区的粪污清理项目，进一步提升村集体收入，预计年分红50000元。 | 第一阶段：2024年7月至2024年7月，2024年水产南繁种苗产业项目和哈密瓜种植产业项目分红； 第二阶段:2024年7月至2024年9月，统筹安排粪污清理项目收入； 第三阶段：2024年7月至2024年10月，2023年已入股文罗农产品批发市场项目。 | 1.2024年1月5日，村集体企业海南丞港企业管理有限公司与新村镇人民政府签订厕所清掏协议，目前已经收入80000元，年底进行分红。2.7月2日进行哈密瓜种植项目分红，分红13户人，共计金额15626元。 | 无 |  | 二级 | 未完成
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风加强监督，推动全面从严治党向基层延伸
| 三、聚焦基层党组织建设情况加强监督，促进提升基层党组织政治功能和组织力 | 党员管理方面还需加强。 | 全村共85名党员，其中约有20余名长期在外务工或经常性出海，由于渔船出海存在流动性，停船位置不固定，极少参与党建相关活动，流动党员跟踪不到位，党员管理宽松。 | 一、通过摸底排查和调查建立建立健全流动党员台账，制定村“两委”成员、先进党员与流动党员“结对子”机制，建立《流动党员联系情况登记表》，做到“知去向、知现状”； 二、抓实线上“送学”。依托学习强国、微信群等平台建立“掌上平台”，帮助流动党员克服工学矛盾，实现随时、随地、随身学习； 三、抓实线上“补学”。利用休渔契机，通过座谈会、“微课堂”、“送书上门”等形式进行“补学”，及时为流动党员学习“补课充电”。 | 第一阶段：2024年8月底前，通过摸底排查和调查，建立健全流动党员台账，制定村“两委”成员、先进党员等与流动党员结成联系对子，认真填写《流动党员联系情况登记表》做到“知去向、知现状”。 第二阶段：2024年9月-10月，抓实线上“送学”。依托“学习强国”“微信学习群”打造“掌上课堂”，帮助流动党员克服工学矛盾，实现随时、随地、随身学习。抓实线下“补学”。利用休渔期契机，通过座谈会、“微课堂”“送书上门”等形式进行“补学”，及时为流动党员学习“充电补课”，确保流动党员学习“不断线”“不掉队”。 | 通过党员信息系统排查，和上门走访，海鸥村党总支部共排查出18名流动党员；2.截止至2024年9月底，海鸥村党总支部开展党纪学习教育“送学上门”活动，由村两委对18名长期在外务工或经常性出海存在流动性进行上门讲解，对一些常年在外的党员，海鸥村也通过微信建群的方式，进行送学服务，让每一位流动党员学习上不缺课，打造“流动课堂”。 | 无 |  | 三级 | 已完成
|  | 基层党组织阵地建设有待加强。 | 村级党组织阵地建设较为落后，存在办公场所不能满足日常需求问题，召开党员大会、村民代表大会等均为临时借用其他场所，一定程度影响工作的高效开展。 | 召开党员大会、村民代表大会等参与人员较多的会议，向镇里申请会议场所。 |  | 2024年10月14日，向新村镇人民政府申请活动场所，目前海鸥村召开党员大会、村民代表大会等参与人员较多的会议时，是暂借用新村镇2楼会议场所。 | 无 |  | 三级 | 已完成
| 四、聚焦巡察整改落实情况加强监督，增强群众获得感幸福感安全感 | 无
| 五、立行立改情况 | 无
| 反馈意见附的专题报告名称 | 无
总体情况：1.巡察共向被巡察党组织及一把手反馈问题4个，已完成整改3个，整改完成率75%，未完成整改1个。 2.针对巡察向被巡察党组织及一把手反馈问题提出整改措施7条，已整改落实6条，整改落实完成率85.71% ，未完成1条（此项特别说明：一个问题可以列多条整改 措施，如一个问题未整改完成，但是列出的3条整改措施里已经完成了2条，此2条措施可以统计在“已整改落实 条”的数据中。） 3.专题报告共反馈问题 个，已完成整改 个，整改完成率 %，未完成整改 个。 4.针对专题报告问题提出整改措施 条，已整改落实 条，整改落实完成率 % ，未完成 条。

## 表2巡察反馈意见建议落实情况对账单
表2
巡察反馈意见建议落实情况对账单
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
序号 | 意见建议 反馈对象 | 意见建议内容 | 落实措施 | 完成情况 | 备注
XX党委
XX党委一把手
反馈意见附的专题报告名称
总体情况：1.巡察共向被巡察党组织反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。 2.巡察共向被巡察党组织一把手反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。 3.专题报告共反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。

## 表3巡察移交问题线索处置情况对账单
表3
巡察移交问题线索处置情况对账单
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
被巡察党组织 | 序号 | 反映对象 | 工作单位及职务 | 巡察移交问题线索摘要 | 问题线索类别 | 办理情况 | 核查进度 | 其他部门处理情况 | 备注
总体情况 | 移交问题线索 件，办结 件，办结率 %。谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人；依规依纪诫勉谈话 人，给予组织调整 人，党纪政务处分 人，移送司法机关 人。
说明：1.办理情况含立案、结案，给予党纪处分、政纪处分、组织处理，追缴款物等情况，并标明具体时间。2.“核查进度”栏填报“核实”、“部分核实”、“正在核实”、“待查”和“查否”。3.移送其他部门处理的，对移送时间、接收单位名称和处理情况等内容填报齐全。4.查办巡察移交线索牵连出来的案件一并上报，并在“备注”栏中注明。5.线索牵连出其他人员问题的一并列出来。6.请用A4型纸张打印。

## 表4巡察移交信访件办理情况对账单
表4
巡察移交信访件办理情况对账单
填报单位（盖章）： | [6 empty] | 填报时间： 年 月 日
巡察 时间 | 序号 | 编号 | 反映人姓名 | 单位及职务 | 被反映人姓名 | 单位及职务 | 内容摘要 | 办理情况摘要 | 备注
总体情况：移交信访件 件，办结 件，办结率 %。谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人；依规依纪诫勉谈话 人，党纪政务处分 人。
说明：巡察移交信访件与巡察移交问题线索重复件要做好备注。

## 表5巡察整改追缴款物情况台账
表5
巡察整改追缴款物情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 巡察反馈问题和线索摘要 | 整改情况 | 追缴部分 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 主体 | 对象 | 钱款（元） | 物品
总体情况：共追缴钱款 元，物品 件（个），价值 元，共涉及 家单位（部门） 次。

## 表6巡察整改运用“四种形态”情况台账
表6
巡察整改运用“四种形态”情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 涉及对象姓名 | 单位及职务 | 级别 | 简要案情 | 处置时间 | 处置措施 | 备注
总体情况：共谈话提醒 人次，诫勉谈话 人次，约谈 人次，组织调整或组织处理 人次，谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人。立案涉及的人员中，科级 人，一般干部 人，村“两委”干部 人。给予党纪政务处分 人，其中党纪处分 人（警告 人，严重警告 人，撤销党内职务 人，留党察看 人，开除党籍 人）；政务处分 人（警告 人，记过 人，记大过 人，降级 人，行政撤职 人，取消退休待遇 人，开除 人）。其他 人，其中刑事拘留 人，移送司法机关 人。正在调查处理 人。
说明：1.此台账为统计根据巡察反馈的问题、移交的问题线索和信访件运用监督执纪“四种形态”情况。2.“处置措施”填写按“四种形态”采取措施的情况。3.“处理时间”中，已立案的含立案、结案时间。4.“备注”填写启动“四种形态”的问题来源，包括巡察反馈的问题、巡察反馈的意见建议、问题线索或者信访件等。

## 表7巡察整改建章立制情况台账
表7
巡察整改建章立制情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 制度名称 | 出台或修订时间 | 主要内容 | 备注
总体情况：总共出台或修订制度 项，其中出台 项，修订 项。废止制度 项。内容涉及 等方面。

## 表8巡察整改开展专项整治情况台账
表8
巡察整改开展专项整治情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 专项整治活动名称 | 专项整治的内容 | 专项整治 起止时间 | 专项整治成效 | 备注
总体情况：共开展专项整治 项，内容涉及 等方面。