## 表1巡察反馈问题整改情况对账单
表1
巡察反馈问题整改情况对账单
填报单位（盖章）：海鹰村委会 | [7 empty] | 时间：2024年10月16日
序号 | 问题类别 | 问题表现 | 整改事项 | 整改措施 | 阶段性目标任务 | 整改成效 | 存在问题 | 下步打算 | 整改难度分类 | 完成情况 | 备注
| 一、聚焦党中央决策部署在基层的落实情况加强监督，督促基层党组织和党员干部以实际行动做到“两个维护” | 村集体产业经济发展薄弱。 | 海鹰村没有村集体产业，属于集体经济“空壳村”，村干部对于村集体产业谋划发展动力不足,方法不多，仅按镇里要求以投资入股方式由第三方企业经营，没有发挥村集体的主观能动性，对企业经营情况缺乏直接全面了解，只是等待分红，造成产业效益不明显。 | 1.哈密瓜种植项目，预计年分红2万元； 2.南繁种苗培育项目，预计年分红2万元。 3.打造新村疍家文化渡船运营项目，出资构建一批旅游船舶，预计年分红8万元。 4.入股文罗蔬菜种植项目，预计年分红2万元。 | 第一阶段：2023年2月至2023年3月,积极协同镇有关部门做好统筹规划； 第二阶段：2023年4月至2024年5月,出资建设船舶设备和渡口； 第三阶段：2024年6月至2025年5月,建成使用实现盈利分红。 | 在镇党委、政府的领导下，经我村积极发展村集体项目，集体产业效益如下： 1.哈密瓜种植项目，年分红17129元，已根据各贫困户实际情况发放至其账户。 2.南繁种苗培育项目，年分红14276.7元，已根据各贫困户实际情况发放至其账户。 3.新村疍家文化渡船运营项目，已购买9艘载客渡船并投入使用。 | 载客渡船不足 | 加购3艘渡船 | 三级 | 已完成
|  | 基础设施建设有待完善。 | 一是村里望海路二横路污水管道盖板下雨时易被雨水冲开，污水会倒流到周边低洼地区的农户家里；新建路夜市街，存在污水直排的现象，人居环境卫生整治有待加强。 | 及时报送镇市政部门进行管道疏通。同时加强新建路夜市街卫生宣传，引导商户自觉遵守污水排放规定，主动维护场地卫生。 | 第一阶段：2024年7月至2024年8月,及时报送镇市政部门进行管道疏通，同时加强宣传，要求夜市街商户严格执行门前三包制度； 第二阶段：2024年8月至2024年10月,加强监管，安排人员巡查，一经发现积极严肃处理。 | 1、向镇市政办反应望海二横路污水管道问题，并已疏通完毕。 2、已多次向夜市街商户宣传卫生管理有关规定，同时安排网格员实行不定期排查。 | 目前情况良好，未发生污水直排现象。 | 持续开展巡查、宣传。 | 三级 | 已完成
|  | 基础设施建设有待完善。 | 二是乡村道路硬化未全覆盖，村里望海东路仍为黄土裸露，影响村民正常出行。 | 组织人员排查需要硬化的面积，向镇党委、政府申报硬化。 | 第一阶段：2024年7月至2024年7月,测量需硬化面积； 第二阶段：2024年8月至2024年10月,上报镇党委、政府。 | 2023年7月31日，已测量海鹰村需硬化面积并报镇党委、政府，镇党委、政府已经做好改造方案。 | 经费不足，村财政无法承担该工程。 | 等上级单位财政拨款支持 | 二级 | 未完成
| 二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风加强监督，推动全面从严治党向基层延伸 | 渔民就业问题未妥善解决。 | 海上渔排规范化管理后部分渔排被征拆，约有三百余个渔民上岸生活，村镇均未对这些疍家渔民进行统一的转岗就业培训，导致他们就业率低，影响群众收入。 | 通过开展培训，举办转产转业招聘会，在港外建立深水网箱进行养殖和依靠村集体产业带动征拆渔民就业。 | 第一阶段：2024年5月至2024年6月,召开培训，举办转产转业招聘会； 第二阶段：2024年6月至2024年10月,鼓励渔民转产转业，进行深水网箱养殖； 第三阶段：2024年5月至2024年10月,推进并长期坚持新建路夜市街带动渔民自主就业。 | 1、已召开多次培训和转产转业招聘会，带动一批征拆渔民就业 2、通过深水网箱和新建路夜市街带动40户征拆批渔民转业。 | 渔民就业技能不足，可选岗位不多。 | 继续召开技能培训会和转产转业招聘会 | 三级 | 已完成
| 三、聚焦基层党组织建设情况加强监督，促进提升基层党组织政治功能和组织力 | 基层党组织阵地建设有待加强。 | 村级党组织阵地建设较为落后，存在办公场所不能满足日常需求问题，召开党员大会、村民代表大会等均为临时借用其他场所，一定程度影响工作的高效开展。 | 积极向上申报，争取资金翻新或租赁符合实际办公面积的场地 | 第一阶段：2024年7月至2024年8月,物色符合海鹰村党总组织实际办公场所； 第二阶段：2024年8月至2024年10月,向镇党委、政府申请专项资金用于租赁新办公场所。 | 1.做好办公室整洁工作，购置办公所需用品。2.2024年8月2日向新村镇人民政府申请专项资金，用于租赁符合海鹰村党总支部实际办公需求场地 | 办公室面积狭小。 | 向上级主管部门申请一处固定永久会议场所
|  | 党建工作责任制落实不力，党员管理不到位。 | 一是组织生活会两委班子部分成员不愿意批评与自我批评，部分反思不深刻，流于表面。 | 定期开展“两委”干部批评和自我批评查摆问题交流会，主动查找工作中存在的突出问题。 | 第一阶段：2024年7月至2024年10月,每月开展一期批评和自我批评查摆问题交流会； 第二阶段：2024年7月至2024年10月,长期开展并坚持。 | 已开展两期“两委”干部批评和自我批评查摆问题交流会，找出一批工作过程中存在的问题。 | 无 | 长期坚持并常态化开展
|  |  | 二是近年来有4名支部党员受到纪律处分。 | 坚持开展警示教育会，通过学习典型案例通报、观看警示教育片等形式，强化对党员干部的警示教育，提高党员干部的遵纪守法意识。 | 第一阶段：2024年8月至2024年9月,对问题党员进行约谈； 第二阶段：2024年9月至2024年10月,常态化开展警示教育，每月开展1次警示教育会。 | 已对问题党员进行约谈、教育。 | 无 | 长期坚持并常态化开展
四、聚焦巡察整改落实情况加强监督，增强群众获得感幸福感安全感
五、立行立改情况
反馈意见附的专题报告名称
总体情况：1.巡察共向被巡察党组织及一把手反馈问题7个，已完成整改6个，整改完成率85.71%，未完成整改1个。 2.针对巡察向被巡察党组织及一把手反馈问题提出整改措施10条，已整改落实9条，整改落实完成率1% ，未完成90条（此项特别说明：一个问题可以列多条整改 措施，如一个问题未整改完成，但是列出的3条整改措施里已经完成了2条，此2条措施可以统计在“已整改落实 条”的数据中。） 3.专题报告共反馈问题 个，已完成整改 个，整改完成率 %，未完成整改 个。 4.针对专题报告问题提出整改措施 条，已整改落实 条，整改落实完成率 % ，未完成 条。

## 表2巡察反馈意见建议落实情况对账单
表2
巡察反馈意见建议落实情况对账单
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
序号 | 意见建议 反馈对象 | 意见建议内容 | 落实措施 | 完成情况 | 备注
XX党委
XX党委一把手
反馈意见附的专题报告名称
总体情况：1.巡察共向被巡察党组织反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。 2.巡察共向被巡察党组织一把手反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。 3.专题报告共反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。

## 表3巡察移交问题线索处置情况对账单
表3
巡察移交问题线索处置情况对账单
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
被巡察党组织 | 序号 | 反映对象 | 工作单位及职务 | 巡察移交问题线索摘要 | 问题线索类别 | 办理情况 | 核查进度 | 其他部门处理情况 | 备注
总体情况 | 移交问题线索 件，办结 件，办结率 %。谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人；依规依纪诫勉谈话 人，给予组织调整 人，党纪政务处分 人，移送司法机关 人。
说明：1.办理情况含立案、结案，给予党纪处分、政纪处分、组织处理，追缴款物等情况，并标明具体时间。2.“核查进度”栏填报“核实”、“部分核实”、“正在核实”、“待查”和“查否”。3.移送其他部门处理的，对移送时间、接收单位名称和处理情况等内容填报齐全。4.查办巡察移交线索牵连出来的案件一并上报，并在“备注”栏中注明。5.线索牵连出其他人员问题的一并列出来。6.请用A4型纸张打印。

## 表4巡察移交信访件办理情况对账单
表4
巡察移交信访件办理情况对账单
填报单位（盖章）： | [6 empty] | 填报时间： 年 月 日
巡察 时间 | 序号 | 编号 | 反映人姓名 | 单位及职务 | 被反映人姓名 | 单位及职务 | 内容摘要 | 办理情况摘要 | 备注
总体情况：移交信访件 件，办结 件，办结率 %。谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人；依规依纪诫勉谈话 人，党纪政务处分 人。
说明：巡察移交信访件与巡察移交问题线索重复件要做好备注。

## 表5巡察整改追缴款物情况台账
表5
巡察整改追缴款物情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 巡察反馈问题和线索摘要 | 整改情况 | 追缴部分 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 主体 | 对象 | 钱款（元） | 物品
总体情况：共追缴钱款 元，物品 件（个），价值 元，共涉及 家单位（部门） 次。

## 表6巡察整改运用“四种形态”情况台账
表6
巡察整改运用“四种形态”情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 涉及对象姓名 | 单位及职务 | 级别 | 简要案情 | 处置时间 | 处置措施 | 备注
总体情况：共谈话提醒 人次，诫勉谈话 人次，约谈 人次，组织调整或组织处理 人次，谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人。立案涉及的人员中，科级 人，一般干部 人，村“两委”干部 人。给予党纪政务处分 人，其中党纪处分 人（警告 人，严重警告 人，撤销党内职务 人，留党察看 人，开除党籍 人）；政务处分 人（警告 人，记过 人，记大过 人，降级 人，行政撤职 人，取消退休待遇 人，开除 人）。其他 人，其中刑事拘留 人，移送司法机关 人。正在调查处理 人。
说明：1.此台账为统计根据巡察反馈的问题、移交的问题线索和信访件运用监督执纪“四种形态”情况。2.“处置措施”填写按“四种形态”采取措施的情况。3.“处理时间”中，已立案的含立案、结案时间。4.“备注”填写启动“四种形态”的问题来源，包括巡察反馈的问题、巡察反馈的意见建议、问题线索或者信访件等。

## 表7巡察整改建章立制情况台账
表7
巡察整改建章立制情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 制度名称 | 出台或修订时间 | 主要内容 | 备注
总体情况：总共出台或修订制度 项，其中出台 项，修订 项。废止制度 项。内容涉及 等方面。

## 表8巡察整改开展专项整治情况台账
表8
巡察整改开展专项整治情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 专项整治活动名称 | 专项整治的内容 | 专项整治 起止时间 | 专项整治成效 | 备注
总体情况：共开展专项整治 项，内容涉及 等方面。