## 表1巡察反馈问题整改情况对账单
表1
巡察反馈问题整改情况对账单
填报单位（盖章）：桐海村委会 | [5 empty] | 时间：2024年10月16日
序号 | 问题类别 | 问题表现 | 整改事项 | 整改措施 | 阶段性目标任务 | 整改成效 | 存在问题 | 下步打算 | 整改难度分类 | 完成情况 | 备注
| 一、聚焦党中央决策部署在基层的落实情况加强监督，督促基层党组织和党员干部以实际行动做到“两个维护” | 基础设施不完善，推动人居环境整治较薄弱。 | 一是污水管网建设不完善。存在污水管网未接入户，污水倒灌问题。如龙春雷家就未接入污水管网，下雨天会出现污水直流和倒灌问题。 | 由于处于村庄外围，并且受环岛旅游公路建设影响，存在少量住户未列入污水管网计划。 1. 对未接入污水管网的农户进行全面排查，建立清单。 2.及时与污水管网项目业主单位和施工方对接，进一步完善桐海村污水管网建设。 | 第一阶段：2024年7月至2024年8月,加强管网排查力度，排查未列入污水管网计划的住户； 第二阶段：2024年8月至2024年9月,对未接污水管网、存在污水倒灌问题的住户及时上报项目业主单位和施工方进行统一处理； 第三阶段：2024年9月至2024年10月,配合污水管网项目业主单位和施工方进行村内污水管网建设。 | 第一阶段：2024年7月至2024年8月,加强管网排查力度，排查未列入污水管网计划的住户； 第二阶段：2024年8月至2024年9月,对未接污水管网、存在污水倒灌问题的住户及时上报项目业主单位和施工方进行统一处理； 第三阶段：2024年9月至2024年10月,配合污水管网项目业主单位和施工方进行村内污水管网建设。 | 龙春雷家周边6户居民没有污水管网道。 | 反馈到镇政府和污水管网施工项目办 | 三级 | 已经整改完成
|  |  | 二是人居环境卫生脏乱。如球场等公共场地存在牛乱窜乱排便的现象。 | 由于海岸线图斑拆除，尚未及时进行地面平整，导致部分区域卫生环境有待提升。 1. 加强宣传教育。通过海报、村民大会等形式向村民宣传环境卫生知识和环保意识，引导村民养成良好的卫生习惯。 2.建立长效保洁机制。配备专职保洁人员，明确责任区域和工作时间。 3. 整治公共区域。组织定期的公共区域清洁，清理道路、广场等地的垃圾和杂物。对乱堆乱放、私搭乱建等现象进行巡查，保持公共区域整洁有序。 | 第一阶段：2024年7月至2024年8月,组织组织村“两委”干部、村小组长入户上门规劝养殖户进行牛羊圈养； 第二阶段：2024年8月至2024年9月,制定全村的卫生管理制度，不定期组织大扫除活动，严禁在路旁乱倒垃圾； 第三阶段：2024年9月至2024年10月,明确卫生清洁员职责，责任明确到人，加强工作督促力度。 | 加强环境卫生管理，组织人员入户上门规劝养殖户进行圈养。组织大扫除活动，制定卫生管理制度，定期进行检查和维护，明确责任区域、责任人。 | 无 |  | 三级 | 已经整改完成
|  |  | 三是村里部分路灯损坏已有2年之久，村民夜间出行不便，存在安全隐患。如桐栖村四班路、灶仔村海堤路等路段路灯不亮。 | 1. 全面排查。组织专人对全村的路灯进行一次全面排查，记录损坏路灯的位置、数量和损坏程度。 2.进行维修或更换。对损坏的路灯进行维修或更换，优先处理存在较大安全隐患的路灯。 | 第一阶段：2024年7月至2024年9月,组织村“两委”干部、村小组长对村内照明设施日常巡查，排查隐患； 第二阶段：2024年9月至2024年10月,对损坏、存在安全隐患的路灯进行维修或更换。 | 迅速组织专业人员对四班路、灶仔海堤路进行全面排查发现已有70盏路灯损坏。对损坏的路灯进行更换和维修，已经整改完成。 | 无 |  | 三级 | 已经整改完成
|  | 推动集体经济发展较为薄弱，内生动力不足。 | 经谈话了解以及查阅资料发现，桐海村没有自己的村集体产业，属于集体经济“空壳村”。村里唯一的蔬菜保鲜储藏分拣配送服务产业项目属于新村镇政府集体产业项目，效益不够明显,需要二十年以上才能收回成本。以村名义成立的陵水桐栖湾文旅开发有限公司，一直未有相关实质性经营，属于空壳公司，桐海村集体经济发展较为薄弱。 | 1.做好现有的集体产业，目前桐海村共有集体产业项目4个：蔬菜保鲜分拣配送服务产业项目；盐尽哈密瓜种植项目，预计年分红12621元；南繁苗种产业项目，预计分红12060元； 南繁苗种产业项目（港演片区） 2.盘活闲置的资产，通过出租、承包、合作经营等方式增加村集体收入。 3.加强村企合作，积极探索与企业建立合作关系，为企业提供土地资源、劳动力等资源，实现互利共赢。 4.积极发展乡村旅游，探索开发乡村旅游项目，如农家乐、民宿、观光农业等。 | 第一阶段：_2024年7月至2024年9月,参与镇政府统筹安排的水产南繁育苗项目和哈密瓜种植产业项目；与陵水农投海洋水产发展有限公司合作推进海南省陵水县水产南繁种苗基地项目（港演片区）； 第二阶段：2024年7月至2024年9月,申报海南省乡村旅游点等级； 第三阶段：2024年9月至2025年10月,加强与企业合作，积极推进当前与村集体有合作意愿的企业项目落地。 | 1.2023年4月1日村集体企业陵水桐栖文旅开发有限公司与海南滴滴沃家生态农业科技发展有限公司签订新村镇蔬菜保鲜储藏分拣配送服务产业项目合作协议，年均收入28万元，2024年底进行分红；盐尽哈密瓜种植项目分红14户人，分红金额共计12610元。2.盘活闲置桐海村委会土地775.3亩，年均租金收入465180元。3.2024年7月15日陵水黎族自治县旅游和文化广电体育局完成关于陵水黎族自治县新村镇桐海渔村椰级旅游点评定结果的公示。2024年7月24日，获得海南省三椰级乡村旅游点批复。 4.委托第三方对乡村旅游点进行运营管理，采用土地入股、共同开发等方式，利用闲置土地或荒地建设停车场，积极拓展发展空间。目前，停车场用地地问题已解决，正在与意向企业协商合同内容。 | 无 | 下一步正在与意向企业协商租赁停车场用地合同内容。 | 二级 | 未整改完成
| 二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风加强监督，推动全面从严治党向基层延伸 | 村两委对土地征收工作底数不清。 | 经谈话发现，桐海村委会干部对先行试验区征地底数不清。如村委会干部对先行试验区项目征了哪些地，面积多大不了解，导致在后续旅游公路项目征地时，不知道哪些土地已被征收过，哪些土地没被征收过。 | 1. 重新清查核实。对征地项目进行梳理，重新核实征地位置、已发放资金等关键信息。 2. 加强与相关部门沟通协作。与镇政府、财政等部门加强联系，及时获取最新的土地使用信息。 | 第一阶段：2024年7月至2025年7月,与新村镇财政所进行对接，统计发放资金，梳理青苗、坟墓、土地补偿款等账目； 第二阶段：2025年7月至2025年10月,按照先行试验区征地时57983/亩地价进行划地。 | 1.环岛旅游公路征地底数已核对清楚，共计9571557.38万，正在向上级申请资金，资金下达后，召开村民代表大会，按土地权属拨付。2.梳理2012年至2019年先行试验区项目设计青苗、墓地、土地赔偿款。3.下一步2025年10月前完成先行试验区征地时57983元/亩地价进行划地。 | 无 | 下一步2025年10月前完成先行试验区征地时57983元/亩地价进行划地 | 二级 | 未整改完成
|  | 固定资产管理不规范。 | 经调阅资料和谈话发现，桐海村委会对固定资产管理不规范，未及时清点已有的固定资产，对已损坏的固定资产未及时进行报废处理。如有5辆摩托车、1辆皮卡车遗失，10辆小型三轮环卫车损坏未及时报废。 | 1.建立健全固定资产管理制度，明确固定资产责任主体，落实监督责任，落实到具体人员，用制度约束权力。 2.全面清查固定资产，定期进行全面或局部盘点。处置固定资产时，按照规定的程序进行评估、审批和处置。 | 第一阶段：2024年7月至2024年8月,全面清查固定资产， 对所有固定资产进行全面清查盘点，核实资产的数量、型号、价值、使用状况等信息； 第二阶段：2024年8月至2024年9月,对村内达到报废标准的固定资产按照程序进行报备处置； 第三阶段:2024年9月至2024年10月,明确固定资产责任主体，落实监督责任，落实到具体人员。 | 1.2024年8月对桐海村委会固定资产进行全面清查和核实，达到报废标准有34辆摩拖车（其中10辆回收废品处置、24辆销户处置、19辆电动环卫三轮车回收废品处置），1辆在使用到报废年限自行到报废处置，已通过广东宝诚环保科技有限公司进行报废处置。2.桐海村委会出台《桐海村委会固定资产管理制度》，形成长效机制。 | 无 |  | 三级 | 已经整改完成
| 三、聚焦基层党组织建设情况加强监督，促进提升基层党组织政治功能和组织力 | 无
| 四、聚焦巡察整改落实情况加强监督，增强群众获得感幸福感安全感 | 无
| 五、立行立改情况 | 无
| 反馈意见附的专题报告名称 | 无
总体情况：1.巡察共向被巡察党组织及一把手反馈问题6个，已完成整改4个，整改完成率66.67%，未完成整改2个。 2.针对巡察向被巡察党组织及一把手反馈问题提出整改措施15条，已整改落实13条，整改落实完成率86.67% ，未完成2条（此项特别说明：一个问题可以列多条整改 措施，如一个问题未整改完成，但是列出的3条整改措施里已经完成了2条，此2条措施可以统计在“已整改落实 条”的数据中。） 3.专题报告共反馈问题 个，已完成整改 个，整改完成率 %，未完成整改 个。 4.针对专题报告问题提出整改措施 条，已整改落实 条，整改落实完成率 % ，未完成 条。

## 表2巡察反馈意见建议落实情况对账单
表2
巡察反馈意见建议落实情况对账单
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
序号 | 意见建议 反馈对象 | 意见建议内容 | 落实措施 | 完成情况 | 备注
XX党委
XX党委一把手
反馈意见附的专题报告名称
总体情况：1.巡察共向被巡察党组织反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。 2.巡察共向被巡察党组织一把手反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。 3.专题报告共反馈意见建议 条，已完成落实 条，落实率 %；未完成落实 条。

## 表3巡察移交问题线索处置情况对账单
表3
巡察移交问题线索处置情况对账单
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
被巡察党组织 | 序号 | 反映对象 | 工作单位及职务 | 巡察移交问题线索摘要 | 问题线索类别 | 办理情况 | 核查进度 | 其他部门处理情况 | 备注
总体情况 | 移交问题线索 件，办结 件，办结率 %。谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人；依规依纪诫勉谈话 人，给予组织调整 人，党纪政务处分 人，移送司法机关 人。
说明：1.办理情况含立案、结案，给予党纪处分、政纪处分、组织处理，追缴款物等情况，并标明具体时间。2.“核查进度”栏填报“核实”、“部分核实”、“正在核实”、“待查”和“查否”。3.移送其他部门处理的，对移送时间、接收单位名称和处理情况等内容填报齐全。4.查办巡察移交线索牵连出来的案件一并上报，并在“备注”栏中注明。5.线索牵连出其他人员问题的一并列出来。6.请用A4型纸张打印。

## 表4巡察移交信访件办理情况对账单
表4
巡察移交信访件办理情况对账单
填报单位（盖章）： | [6 empty] | 填报时间： 年 月 日
巡察 时间 | 序号 | 编号 | 反映人姓名 | 单位及职务 | 被反映人姓名 | 单位及职务 | 内容摘要 | 办理情况摘要 | 备注
总体情况：移交信访件 件，办结 件，办结率 %。谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人；依规依纪诫勉谈话 人，党纪政务处分 人。
说明：巡察移交信访件与巡察移交问题线索重复件要做好备注。

## 表5巡察整改追缴款物情况台账
表5
巡察整改追缴款物情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 巡察反馈问题和线索摘要 | 整改情况 | 追缴部分 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 主体 | 对象 | 钱款（元） | 物品
总体情况：共追缴钱款 元，物品 件（个），价值 元，共涉及 家单位（部门） 次。

## 表6巡察整改运用“四种形态”情况台账
表6
巡察整改运用“四种形态”情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 涉及对象姓名 | 单位及职务 | 级别 | 简要案情 | 处置时间 | 处置措施 | 备注
总体情况：共谈话提醒 人次，诫勉谈话 人次，约谈 人次，组织调整或组织处理 人次，谈话函询 件次，初步核实 件次，澄清了结 件次，立案查处 件 人。立案涉及的人员中，科级 人，一般干部 人，村“两委”干部 人。给予党纪政务处分 人，其中党纪处分 人（警告 人，严重警告 人，撤销党内职务 人，留党察看 人，开除党籍 人）；政务处分 人（警告 人，记过 人，记大过 人，降级 人，行政撤职 人，取消退休待遇 人，开除 人）。其他 人，其中刑事拘留 人，移送司法机关 人。正在调查处理 人。
说明：1.此台账为统计根据巡察反馈的问题、移交的问题线索和信访件运用监督执纪“四种形态”情况。2.“处置措施”填写按“四种形态”采取措施的情况。3.“处理时间”中，已立案的含立案、结案时间。4.“备注”填写启动“四种形态”的问题来源，包括巡察反馈的问题、巡察反馈的意见建议、问题线索或者信访件等。

## 表7巡察整改建章立制情况台账
表7
巡察整改建章立制情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 制度名称 | 出台或修订时间 | 主要内容 | 备注
总体情况：总共出台或修订制度 项，其中出台 项，修订 项。废止制度 项。内容涉及 等方面。

## 表8巡察整改开展专项整治情况台账
表8
巡察整改开展专项整治情况台账
填报单位（盖章）： 截至日期： 年 月 日
巡察时间 | 序号 | 专项整治活动名称 | 专项整治的内容 | 专项整治 起止时间 | 专项整治成效 | 备注
总体情况：共开展专项整治 项，内容涉及 等方面。