项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

根据海南省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（琼残字[2022]13号）文件要求，为进一步规范我县残疾人家庭无障碍改造工作，切实改善残疾人居家生活环境，努力提升广大残疾人幸福指数。结合我县实际，制定《2022年度陵水黎族自治县重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》陵残联〔2022〕5号。

预算单位 陵水县残疾人联合会 的项目 配套残疾人家庭无障碍改造资金属于部门项目

主管部门为县残联

项目负责人为：李庆彪

联系电话：15103601999

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标： 完成2022年400户残疾人家庭无障碍改造任务数

2022年年度目标是 完成2022年414户残疾人家庭无障碍改造任务数

当年年度目标完成情况：已完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

各级残联在确定项目受益对象审核、项目公示、项目竣工验收等各个环节要严格把关，落实工作责任制，加强对项目实施全过程的跟踪管理，切实做到谁签字谁负责。要及时向受益对象发放廉政告知书，自觉接受残疾人群众、相关部门和社会的监督。在项目实施过程中，严禁优亲厚友、虚报冒领，防止出现重复受益和以既有设施代替改造项目套取补贴资金等问题。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数2320000元，资金总额-全年预算数1160000元，

财政资金-年初预算数2320000元财政资金-全年预算数1160000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1062712元，资金总额-执行率91.61%元

其中：

财政资金-全年执行数1062712元，财政资金-执行率91.61%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

1. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据《2022年度陵水黎族自治县重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》陵残联〔2022〕5号文件通知，重度残疾人家庭无障碍改造基本条件：1.持有效《中华人民共和国残疾人证》的一级、二级的残疾人（简称重度残疾人）；2.对无障碍设施依赖性强；3.居住环境有适合改造的空间。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

（1）加强组织领导。县残联成立了重度残疾人家庭无障碍改造项目工作领导小组，由残联理事长任组长，副理事长任副组长，单位工作人员为成员。制定县级方案，认真做好前期宣传工作，为确保项目进度，实行了分包责任制，理事长亲自督导并定期召开工作会议，研究解决工作中的重难点问题，确保重度残疾人家庭无障碍改造工作顺利推进；

（2）科学统筹规划。严格落实“一户一案”要求，组织第三方机构对预选受益对象进行改造试评估、制定改造方案和编制经费预算。委托服务质量好的施工队进行统一施工改造，县残联做好项目的技术指导工作确保改造内容和质量到位；

（3）加强监督检查。实施改造过程中，一旦发现改造内容与残疾人的需求不相符，要求立即整改，对质量不达标及改造进度缓慢的乡镇跟踪检查。聘请第三方有资质机构做好项目的验收工作，验收不合格的按要求返工并整改到位；

（4）做好归档和及时录入系统。县残联组织第三方有资质的机构及时整理残疾人家庭无障碍改造项目档案。包括受益残疾人家庭基本状况、改造内容、改造前后对比照片等在内的相关资料，逐户建立改造档案，验收拨付完成后及时录入系统

1. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

坚持面向社会，全方位公开政策要求。落实公示制度，主动接受社会监督。各级残联要坚持全程参与、全程监督，确保质量监管不缺位、经费管理规范有序

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

**项目的经济性分析（**主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析）：项目预算事先由县财政预算部门提出意见，确保资金经济性。

**项目的效率性分析**（主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析）：项目前期、中期、后期，相关部门加强沟通，密切合作，按期完成各项改造工作。

**项目的有效性分析**（主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析）：整理残疾人家庭无障碍改造项目档案。包括受益残疾人家庭基本状况、改造内容、改造前后对比照片等在内的相关资料，逐户建立改造档案，验收拨付完成后及时录入系统。

**项目的可持续性分析**（主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）：切实改善残疾人居家生活环境，努力提升广大残疾人幸福指数。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（1）积极参与我县残疾人事业发展规划制定工作，并及时完成我县残疾人维权工作配套实施方案的制定任务。

（2）根据《海南省无障碍环境建设管理条例》的要求，为进一步规范我县残疾人家庭无障碍改造工作，切实改善残疾人居家生活环境，努力提升广大残疾人幸福指数。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：各级残联要运用各种媒体载体，丰富宣传形式，加大宣传力度，广泛宣传残疾人的特殊困难、需求和开展残疾人家庭无障碍改造工作的重大意义,努力营造全社会大力支持和积极参与的浓厚氛围，充分调动各种资源和各方力量，共同推进残疾人家庭无障碍改造项目持续、稳定、长期发展.

存在问题:各乡镇专职委员、村专职委员业务能力不高，部分专职委员对残疾人家庭无障碍改造工作认识只停留在表面，未能满足残疾人个性化需求，残疾人宣传工作不到位。

建议:加强培训学习，提高各乡镇专职委员、村专职委员业务能力。