陵水黎族自治县贯彻落实海南第二生态环境

保护督察组督察报告整改方案

为全面贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于生态环境保护督察的决策部署，扎实推进海南省生态环境保护例行督察（以下简称例行督察）反馈问题整改，根据海南省第二生态环境保护督察组督察报告有关要求，结合我县实际，制定本整改方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省第八次党代会精神，认真贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于海南的系列重要讲话精神以及省委、省政府有关生态环境保护的决策部署，牢记重要嘱托，心怀“国之大者”，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，贯彻落实以人民为中心的发展思想，正确处理好高质量发展与环境保护的关系，夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，以抓好省第二生态环境保护督察组督察报告反馈问题的整改落实为重要契机，着力解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，不断提升人民群众生态环境获得感，以改善陵水生态环境质量营造良好的营商环境氛围，筑牢海南自贸港生态环境安全防线。

二、基本原则

（一）坚持党政同责，强化合力整改。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，各级党委和政府主要负责人是本地生态环境保护和督察反馈问题整改工作的第一责任人，必须坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保，自觉将生态环境保护和督察整改工作同本地本领域本行业发展紧密结合，加强统筹协调，落实整改责任，强化督促检查，层层传导压力，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的整改工作格局。

（二）坚持系统观念，突出标本兼治。坚持问题为导向，效果为导向，针对此次省级环保督察反馈问题整改工作，紧密结合陵水实际，以控制环境风险、消除环境影响为基本出发点，统筹考虑整改目标的可达性、整改措施的可行性、整改时限的合理性，科学制定整改措施，积极稳妥推进整改工作，对能够立即解决的问题要立行立改，及时办结；对短期内能解决的问题，要制定好具体措施，做好整改计划安排，做到限期整改；对需要长期持续整改的问题，要把眼前需要与长远谋划结合起来，明确阶段性目标和时间节点，持续发力推动问题整改。同时，强化整改过程监督和执纪问责，做好整改完成销号和宣传等工作，确保整改工作各项部署按既定时间节点推进。对于因自身原因未能按时履行职责、不作为、慢作为等导致问题不能及时整改的责任主体，启动问责机制，严厉追责问责，确保高效高质完成问题整改。

（三）强化制度建设，确保长效整改。坚持“当下改”与“长久立”相结合，认真剖析问题产生根源，把握重点领域和关键环节，健全举一反三机制。围绕督察反馈问题、突出生态环境问题和群众反映较多的生态环境问题开展大排查和专项整治，切实解决一批突出生态环境问题。以整改促进优化经济结构、转变发展方式，推动陵水高质量发展。

三、总体目标

（一）督察反馈问题全面整改到位。根据例行督察反馈报告，锁定整改事项，以最严标准、最实举措、最短时限，高质量完成反馈问题整改工作，对整改问题和任务实行台账式、清单式管理，逐一细化整改措施，逐一整改销号和做好问责工作，实现问题整改的零漏项，确保件件有落实，事事有成效。

（二）生态环境质量持续稳定改善。把督察反馈意见的整改落实转化为环境质量持续改善的实际成效，建立健全生态环境保护体制机制，完善建设生态文明制度，不断提高生态文明领域治理体系和治理能力现代化水平。

（三）生态环境治理效能显著提升。生态环境治理能力短板有效补齐，区域污染物排放消纳处置能力不断提升，生态环境监测监管标准化建设进一步完善。政府治理和社会调节、企业自治实现良性互动，推动陵水生态环境治理水平再上新台阶。

四、主要措施

（一）持续深入学习贯彻习近平生态文明思想。坚持把学习宣传贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，牢固树立正确的生态观、发展观、政绩观，坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，坚持生态优先，绿色发展，强化问题导向、目标导向、效果导向，坚决扛起抓好生态文明建设的政治责任。

（二）压紧压实生态环境保护政治责任。县委县政府班子成员坚持以上率下，发挥领导干部“关键作用”，带头落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，努力做全面推进生态文明建设和环境保护工作的“主心骨”。坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，统筹协调处理重大问题，指导、推动、督促各乡镇、各部门落实党中央、国务院、省委省政府重大政策措施。

（三）聚焦重点，抓紧抓实污染防治工作。一是严格落实大气污染防治“六个严禁、两个推进”，加强重点行业、重点领域大气污染防治，确保全县空气质量持续优良。二是深入推进“六水共治”工作，加快推进入海排污口整治，实施“一湾一策”精准治理。按照时间节点持续推进农村生活污水、城市黑臭水体治理，解决县城区雨污合流、城区内涝等问题。三是确保土壤环境质量总体稳定，持续推进化肥农药“双减”、秸秆等废弃物资源化利用工作，加强禁塑领域执法监管。四是严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”，织牢山水林田湖草海沙生态安全网。

（四）紧盯线索举报，妥善解决群众信访投诉问题。对引发群众反复投诉，反映强烈的突出问题，剖析原因，对症下药，如：对垃圾中转站臭气问题，加装除臭设备，补种树木减少臭味；对深海网箱养殖影响海域水质问题，加强海水养殖监管，规范深水养殖区域管理，开展海上、海岸沙滩的清理整治工作；对海岸线被侵蚀问题，督促企业加强受海浪侵蚀岸段做好应急维修、修缮工作，推进海洋生态修复项目。通过采取扎实有效举措，有效推动解决群众投诉问题。

五、组织保障

（一）加强组织领导。调整陵水黎族自治县生态环境保护督察整改工作领导小组，承担生态环境保护督察整改工作领导小组职能，统筹领导整改工作，协调解决重大问题。各乡镇各部门进一步健全整改工作组织领导体系，主要负责同志带头抓部署、抓协调、抓督办，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

（二）落实资金保障。加强生态环境保护资金统筹，做好生态环境监测、环境综合治理、污染防治、环境基础设施建设等项目的资金保障工作，确保生态环境保护和督察整改工作顺利推进。

（三）严格督导督办。建立月调度、季通报、年考核的工作机制，采取例行督查、专项督查等措施，加强对整改工作的督导督办，推动问题逐项整改和销号。

（四）严肃责任追究。对督察组移交的责任追究问题，深入调查核实，厘清责任，严肃问责。加大对整改工作的责任追究力度，对整改不力、存在弄虚作假等行为的，依纪依规严肃追究相关单位和人员的责任。

（五）强化信息公开。坚持正确舆论导向，充分运用电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况，主动接受监督，保障广大人民群众的知情权和参与权。对整改不力、问题突出的乡镇和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督，形成整改合力。

附件：陵水黎族自治县贯彻落实海南省第二生态环境保护

督察反馈问题整改措施清单

附件

陵水黎族自治县贯彻落实海南省第二生态环境保护督察反馈问题整改措施清单

第一部分 贯彻落实习近平生态文明思想有差距

问题一：思想认识存在偏差。督察组在个别谈话和下沉督察中发现，陵水县个别干部对习近平生态文明思想、中央及省委省政府有关环境保护的决策部署学习领会不深不透，思想和行动与习近平生态文明思想的标准要求还有差距，“绿水青山就是金山银山”理念树立不牢，没有深刻领会海南生态环境“只能更好、不能变差”的高标准严要求，对重点、难点生态环境问题强调历史欠账多、客观因素多，没有从主观上找原因、找差距，也没采取行之有效的措施去研究解决问题，动真碰硬、担当作为不够。如陵水县环保基础设施缺乏顶层设计，“头痛医头，脚痛医脚”，现场督察发现，陵水县垃圾堆放点遍地开花、生活污水四处横流、工地扬尘满天飞舞等问题相当突出，与“珍珠海岸、美丽陵水”的美好形象格格不入、相差甚远。

整改目标：深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，进一步提高全县各级领导干部生态环境保护工作意识，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深刻领会海南生态环境“只能更好、不能变差”的高标准严要求，切实提升生态环境治理能力和绿色发展水平。

整改措施：

1.深入贯彻落实习近平生态文明思想。通过县委常委会、县政府常务会等多种形式，以上率下深入学习习近平生态文明思想、中央及省委省政府有关环境保护的决策部署，做到学懂弄通做实，不断提升生态环境治理能力和治理水平。

责任领导：肖峰、李泉注

牵头单位：县委办公室、县政府办公室

责任单位： 各乡镇党委和政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

2.县委常委会、县政府常务会每年研究生态环境保护工作各不少于5次，研究部署生态文明和环境保护等工作，听取有关中央环保督察、省级例行环保督察等督察反馈问题整改工作情况，协调解决工作遇到的难题。督促推动各有关问题整改责任单位不定期召开领导班子会议，研究推动本单位有关生态环境保护问题，切实形成工作合力。

责任领导：肖峰、李泉注

牵头单位：县委办公室、县政府办公室

责任单位：各乡镇党委和政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

3.开展干部网络在线学习，将生态环境保护相关课程列入学习内容，进一步强化全县各级干部生态环境保护意识。每年结合全县干部培训计划，至少举办一期领导干部生态文明建设专题培训班，采取“走出去、请进来”方式教育引导广大党员领导干部深入学习贯彻习近平生态文明思想，提升广大干部环境保护工作水平。

责任领导：周刚

牵头单位：县委组织部

责任单位：各乡镇党委和政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

4.将习近平生态文明思想、中央及省委、省政府有关环境保护的决策部署纳入县委理论学习中心组年度学习计划内容、党校培训计划和教学大纲。把生态文明主题纳入年度宣传教育计划，通过多形式、融媒态的创新宣传方式方法，营造崇尚生态文明、共抓生态环境保护的社会氛围。

责任领导：柳积民

牵头单位：县委宣传部

责任单位：县委党校、各乡镇党委和政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

5.把生态文明和环境保护作为各乡镇、各部门绩效考核的重要内容，考核结果作为领导班子和领导干部综合评价、选拔任用和评选评优的重要依据。严格执行领导干部自然资产离任审计制，建立经常性审计机制，推动生态环境保护责任落到实处。

责任领导：李泉注、周刚

牵头单位：县委组织部、县审计局

配合单位：县纪委监委、各乡镇党委和政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

6.把解决垃圾随意堆放、生活污水四处横流、工地扬尘等生态环境突出问题作为第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“办实事、解民忧”的重点内容，推动干部积极履职，压实整改责任。

责任领导：王祺霖、黄文

牵头单位：县住房和城乡建设局、县水务局

责任单位：各乡镇党委和政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

问题二：在入海排污口整治问题中，陵水县个别乡镇和职能部门平常过于依赖省级部门统筹指导，“等靠要”思想突出，主动作为不够，导致86个入海排污口至督察进驻时仅完成整治18个，整治效果不明显。

整改目标：强化思想意识，转变作风，积极主动作为，完成入海排污口整治工作。

整改措施：

7.开展入海排污口排查溯源工作。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县水务局、县农业农村局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年6月底前

8.制定印发《入海排污口整治攻坚三年行动计划》，分类实施整治，有序推进入海排污口整治工作。2025年底前，基本完成香水湾、清水湾、土福湾、黎安瀉湖、新村瀉湖等重点海湾排污口整治，形成权责清晰、监控到位、管理规范的排污口监管体系。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县水务局、县农业农村局、县林业局、县自然资源和规划局、各相关乡镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2025年12月底

9.完成入海排污口标识牌竖立工作。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县水务局、县农业农村局、县林业局、县自然资源和规划局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年12月底

10.结合监管、整治工作要求，开展入海排污口水质监测。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县水务局、县农业农村局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

问题三：一些生态文明建设工作推进存在差距。陵水县印发实施的《贯彻落实〈中共海南省委关于进一步加强生态文明建设谱写美丽中国海南篇章的决定〉重要工作分工方案》明确，2020年底前应完成陵水河、港坡河、曲港河、英州河入海口生态修复，截至督察时仅完成曲港河入海口生态修复。同时提出，陵水县2020年底前完成行政村农村生活污水治理覆盖率85%以上，但截至督察时仍未实现。《海南省碳达峰实施方案》明确，陵水县应开展氢燃料汽车应用，2025年至少完成3个近零碳排放社区等试点创建工作，但陵水县相关试点工作未实质性启动，也未向省政府报告有关情况。

整改目标：推进生态文明建设和环境保护工作，组织开展陵水河、港坡河、英州河入海口生态修复工作；持续推进行政村生活污水治理工作；加快开展氢燃料汽车应用和零碳排放社区试点创建工作。

整改措施：

11.推进入海口生态修复工作。2024年完成陵水河、英州河和港坡河入海口生态修复项目谋划和前期手续，2025年实施陵水河、英州河和港坡河入海口生态修复项目。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县自然资源和规划局、县生态环境局、县林业局、各相关乡镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2025年12月底

12.持续推进农村生活污水项目整治，完成农村生活污水治理目标任务。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县住房和城乡建设局、各相关乡镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2025年12月底

13.根据海南碳达峰实施方案要求，与省工业和信息化厅进一步沟通，结合最新规定和陵水实际适时开展氢燃料汽车应用，并推进相关工作。

责任领导：范贤才

牵头单位：县科学技术和工业信息化局

责任单位：县发展和改革委员会

整改期限：2025年12月底

14.结合省发展和改革委员会出台的近零碳排放社区示范创建指导标准，选择基础条件合适的社区开展相关建设工作，2024年完成1个，2025年完成2个近零碳排放社区试点创建工作。

责任领导：李泉注

牵头单位：县发展和改革委员会

责任单位：县科学技术和工业信息化局、县生态环境局、椰林镇政府、新村镇政府

整改期限：2025年12月底

问题四：信访投诉件处理不到位。陵水县处理群众投诉问题方法不多，缺乏行之有效的处理措施，个别群众关注的投诉问题一直未得到根本解决，引发群众强烈不满。督察期间重复投诉件多达178件，占投诉件总数58.9%，仅清水湾海洋污染问题就收到投诉件73件；椰林镇椰林湾小区污水处理设施建设、光坡镇富力湾小区海岸线被侵蚀等问题也多次被群众投诉。督察组随机抽取了31件投诉件进行回访，群众对投诉件办理满意率仅为45.2%。

整改目标：完善生态环境问题受理督办机制，妥善解决群众反映强烈投诉问题，加强对生态环境问题的监测和预警，及时发现和解决问题。

整改措施：

15.加快信访问题办理，健全完善群众举报环保问题受理督办机制。梳理 “12345”热线、公众号平台群众反映强烈的生态环境问题，按照生态环境保护职责分工将群众诉求转相关部门核查处理，及时回应群众和社会关切、反映强烈、举报数量较多的水环境、海洋污染和海岸线侵蚀等环境问题督查督办，督促有关单位逐条梳理、逐条解决，推进问题整改办结。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室

责任单位：各乡镇党委政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

问题五：2014年以来，光坡镇香水湾区域生活污水直排入海问题被群众多次举报，问题仍未得到妥善解决。2023年2月，香水湾排污问题再次被“新海南”等多家媒体曝光转载，治理工作严重滞后。督察发现，陵水县有关部门对香水湾片区污水治理重视不足，污水处理设施建设未能和城乡主体工程规划同步建设，致使香水湾片区污水管网和污水处理厂至今仍未建成，污水横流时有发生，坡尾大排沟沦为臭水沟，群众反映十分强烈。

光坡镇岭门居、三才镇财政所、群英乡南平大桥、英州镇福湾大道、保墩村、墅洋小区、祺霖幼儿园、中央民族大学附属中学、思源学校、金聪河沿岸等区域均存在生活污水直排混排问题，部分受纳水体发黑发臭。近年来，群众频繁通过12345投诉生活污水直排问题，此次督察期间，有关污水直排、溢流问题的投诉件达到35件。

整改目标：完成香水湾片区污水处理厂建设，做到周边生活污水应收尽收、应纳尽纳，改善坡尾大排沟水体环境。对光坡镇岭门居等区域的生活污水直排混排问题进行整改，及时解决群众反映污水直排、溢流问题。

整改措施：

16.加快完成香水湾污水处理厂及配套管网工程（一期）项目，推进污水收集管网建设，将香水湾片区生活污水纳入污水收集管网；开展光坡镇坡尾大排沟水体整治，提升水质质量。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、光坡镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2025年3月底

17.对光坡镇岭门居、三才镇财政所、群英乡南平大桥、英州镇福湾大道、保墩村、墅洋小区、祺霖幼儿园、中央民族大学附属中学、思源学校、金聪河沿岸等区域存在生活污水直排混排问题进行溯源排查，建立整改台账，压实整改。举一反三，建章立制，加强城乡结合区域生活污水截污纳管情况排查，做到应收尽收。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：各相关乡镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2024年12月底

第二部分：生态环境保护工作机制不健全

问题六：监管执法衔接不畅。陵水县有关行业部门和执法部门均负有生态环境保护监管巡查职责，但行业监管与执法监管界限模糊、职能交叉，没有真正形成监管合力。一些行业部门认为本部门不具有执法职能，监管工作应主要由执法部门承担，而执法部门认为行业部门应该主要承担监管责任，发现违法线索后再移交给执法部门，推诿扯皮现象时有发生。生态环境保护监管巡查工作陷入“谁都能管”“谁都不积极管”尴尬局面。执法部门甚至以移送材料不完整、不规范等理由，将案件线索一退了之，导致生态环境违法行为得不到及时有效惩处。

督察组随机抽查海南铭源汽车维修服务有限公司、永恒汽车维修服务中心、风帆蓄电池等3家修理厂，均存在危险废物管理不规范的问题，陵水县生态环境局虽然对存在问题的企业下达了整改通知书，但缺乏有效后续跟踪监管，加之县综合行政执法局也未对企业依法开展调查处理，致使问题长期得不到解决。

整改目标：进一步厘清行业监管与行政执法监管职能，强化监管工作与执法有效衔接，形成齐抓共管的工作态势，确保生态环境违法行为及时查处。

整改措施：

18.厘清行业监管与执法监管职能，认真贯彻落实《海南省综合行政执法协作暂行规定》规定，行业部门按规定向执法部门移交违法线索，对当场发现违法行为，情况紧急的，应当立即制止并即时移送处理。特殊或紧急情况时，可简化移交线索程序，执法部门提前介入，共同研究案情，商讨对策，合力解决。执法过程中需要相关行业主管部门协助认定、鉴定的，及时派人员现场处置。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县委机构编制委员会办公室、县自然资源和规划局、县生态环境局、县林业局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县水务局、各乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

19.对不符合危险废物规范化管理的海南铭源汽车维修服务有限公司、永恒汽车维修服务中心、风帆蓄电池等3家企业进行依法查处，举一反三加强汽车维修行业监管。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县交通运输局

责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年6月底

问题七：协调监督合力不足。第二轮中央环保督察曾指出陵水县生态环境部门单打独斗、缺乏工作合力问题，陵水县虽已印发《陵水县各级党委、政府及有关部门生态环境保护工作职责》，明确各部门生态环境保护职责，但各部门仍然缺乏统筹协调，没有发挥应有的作用，生态环境保护工作仍未形成工作合力。如，在餐饮油烟监管中，市场监管、综合执法等部门均负有各自监管职责，但缺乏有效协同监管机制，导致餐饮油烟净化装置安装后的监管属于“真空”地带，餐饮油烟管控效果“打折扣”。现场抽查21家餐饮店发现，英州镇坡村土菜馆、仙沟牛肉店（陵水分店）等15家餐饮店存在未安装油烟净化装置或油烟净化装置运行不正常等问题，占比71.42%。又如，在谈话中，县水务部门几次三番将企业自建自营污水处理设施的监管责任推至第三方运维单位、县生态环境局，不能正视污水处理配套管网错接、混接等问题，只谈群众环保意识不强、历史欠账遗留等客观原因。

整改目标：协调监督各部门发挥部门职责，健全工作协调和协同监管机制，形成生态环境保护工作合力，推动生态环境保护工作取得新成效。

整改措施：

20.发挥党委政府监督作用。县委办督查室、县政府办督查室督促各乡镇、各部门按照《陵水县各级党委、政府及有关部门生态环境保护工作职责》要求落实生态环境保护工作。督促各乡镇、各部门按年度向县委、县政府报告生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。

责任领导：肖峰、李泉注

牵头单位：县委办公室、县政府办公室

责任单位：各乡镇党委政府及负有生态环境保护职责的县直各部门

整改期限：立行立改并长期坚持

21.做好抽查工作，对辖区餐饮服务行业未安装油烟净化装置的餐饮企业及油烟净化设施未正常使用和异味问题情况进行监督管理。对不使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施的餐饮服务单位进行处置，在2024年3月前完成英州镇坡村土菜馆、仙沟牛肉店（陵水分店）等15家餐饮店存在未安装油烟净化装置或油烟净化装置运行不正常等问题依法查处，并跟踪督促整改。

责任领导：范贤才

牵头单位：县市场监督管理局

责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、县营商环境建设局

整改期限：立行立改并长期坚持

22.压实监管责任，加强对物业小区企业自建自营的污水处理设施进行监督和指导，督促物业小区抓好区域内配套管网错接、混接问题整改到位。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县住房和城乡建设局、县营商环境建设局、县生态环境局、县综合行政执法局、各乡镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：立行立改并长期坚持

问题八：环境监测能力薄弱。陵水县生态环境监测站实验室面积仅为262平方米，检测资质能力59项，存在监测专业队伍人才短缺、环境监测经费保障不足、实验条件简陋等问题，监测能力难以满足生态环境执法监测和环境应急监测等任务需求，已成为制约陵水县提升生态环境治理现代化水平的重要因素。

整改目标：按照《全国环境监测站建设标准》三级标准（东部地区）要求，逐步提高生态环境监测能力，达到生态环境监测站监测能力建设标准。

整改措施：

23.进一步优化生态环境监测站“三定”方案。

责任领导：周刚

牵头单位：县委机构编制委员会办公室

责任单位：县人力资源和社会保障局、县生态环境局、县财政局

整改期限：2024年6月底

24.按照《全国环境监测站建设标准》三级标准（东部地区）要求，统筹解决生态环境监测用房和生态环境监测用车。充实生态监测队伍，通过实行“同工同酬”、劳务派遣、外包服务等方式，引进生态环境监测人才，优化人员结构，加强培训，提高生态环境监测能力。加强生态环境监测经费保障，确保各项生态环境监测业务正常、稳定运行。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县委机构编制委员会办公室、县人力资源和社会保障局、县财政局、县机关事务服务中心

整改期限：2024年12月底

第三部分：生态环境保护责任落实不到位

问题九：大气污染防治工作问题突出。一是施工工地扬尘突出。陵水县建筑工地扬尘防治“六个100%”落实不到位问题较为普遍，住建部门作为行业监督部门，对建筑工地扬尘治理工作未能实现横向到边、纵向到底，没有建立工地扬尘治理长效管理机制，监管工作没有形成系统化、制度化。督察发现，一些建筑工地存在物料露天堆放未覆盖、施工工地便道未硬化、工地出入车辆未清洗，缺少或闲置降尘设备。建设项目的建设、施工、监理等单位项目负责人对扬尘治理工作的重要性认识不足，扬尘治理机制不健全，防治措施落实不到位。如清水湾雅居乐01-3号施工工地、椰林镇明月安居房项目等项目均落实大气防治措施不到位，工地扬尘问题突出。

整改目标：严格落实扬尘污染防治措施，确保建筑工地严格落实扬尘污染防治“六个100%”。

整改措施：

25.推进清水湾雅居乐01-3施工工地、椰林镇明月安居房项目工地扬尘问题整改，进一步完善工地扬尘治理长效机制，压实建设单位和施工企业扬尘防控主体责任，强化施工工地日常巡查监管，严格落实扬尘措施，按照相关要求做好建筑工地扬尘防治“六个100%”，对督察发现的建筑工地扬尘问题立即组织整改，举一反三，加强管理，对未整改到位及整改不力依法依规进行查处。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局

责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、县交通运输局、各乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

问题十：砂土堆场扬尘防治疏于监管。陵水县堆砂场众多，但陵水县一直未明确制（洗）砂场、堆场行业主管部门，扬尘防治措施几近于无。如光坡镇米谷线西面港坡村段、光坡镇大艾园村、英州镇清水B09地块项目、英州镇云帆济海项目等砂土堆场，无一严格落实防尘设施。

整改目标：明确制（洗）砂场、堆场行业主管部门，加强制（洗）砂场、堆场巡查监管，督促企业落实扬尘污染防治措施，进行规范化管理。

整改措施：

26.建立制（洗）砂场、堆场行业监管机制，明确责任分工。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住房和城乡建设局、县科学技术和工业信息化局、县自然资源和规划局、县生态环境局、各乡镇政府

整改期限：2024年12月底

27.对制（洗）砂场、堆砂场进行巡查，责令企业落实扬尘的污染防治设施，安装喷淋，降尘抑尘，严厉查处扬尘环境违法行为。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县生态环境局、各乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

28.督促指导英州镇清水B09地块项目、英州镇云帆济海项目砂土堆场落实整改，并举一反三，加强全县建筑工地扬尘管控工作。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局

责任单位：县综合行政执法局、县自然资源和规划局、县生态环境局、英州镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

29.督促指导光坡镇米谷线西面港坡村段、光坡镇大艾园村堆场落实整改，并举一反三，加强全县堆场扬尘管控工作。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县自然资源和规划局、县生态环境局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

问题十一：建材企业管控力度不足。陵水县蒸压加气混凝土砌块、灰砂砖企业、混凝土搅拌站等建材企业管理粗放，普遍存在产品及生产原料露天堆放覆盖不到位、生产环节未密闭、锅炉燃料未采用生物质燃料、降尘措施不足等情况，且部分企业占用林地、耕地、基本农田建设，与国土空间规划不符。据监测报告显示，福星环保砖厂、海联宏丰、提蒙瑞鑫、海南建邦等4家建材企业2022年期间多次出现废气排放超标情况。抽查的10家搅拌站中，海岛、蓝海、民星弘扬等8家扬尘防控设施落实不到位，部分降尘设施闲置形同“摆设”。四川中恒建兴公司黎安沥青搅拌站，多处物料露天堆放无覆盖，场地未落实抑尘措施，生产过程中水泥粉尘大规模泄漏，产生大量扬尘污染。该站2021年底曾因“未验先投”被县综合行政执法局查处，截至督察时该项目仍未办理环境保护设施竣工验收手续。

整改目标：加大建材企业管控力度，压实企业主体责任，严格落实扬尘设施，有效解决扬尘突出问题。

整改措施：

30.加强对蒸压加气混凝土砌块、灰砂砖企业、混凝土搅拌站等建材企业监督检查，推进督察反馈生产原料露天堆放覆盖不到位、生产环节未密闭、锅炉燃料未采用生物质燃料、降尘措施不足问题整改，压实企业主体责任，确保扬尘防控落实到位。

责任领导：范贤才

牵头单位：县科学技术和工业信息化局

责任单位：县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县综合行政执法局、县生态环境局

整改期限：2024年6月底

31.调查核实建材企业用地性质，对存在占用林地、耕地、基本农田建设，与国土空间规划不符的问题，依法进行处理。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县科学技术和工业信息化局、县农业农村局、县林业局、县综合行政执法局、县生态环境局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年12月底

32.责令福星环保砖厂、海联宏丰、提蒙瑞鑫、海南建邦等4家建材企业存在废气排放超标问题进行限期整改，对整改不到位的将移交县综合执法部门依法查处。

责任领导：范贤才

牵头单位：县科学技术和工业信息化局

责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年6月底

33.根据大气污染防治工作要求，对全县混凝土搅拌站开展扬尘专项监督检查，压实混凝土搅拌站企业主体责任，督促企业采取有力措施，系统性降尘。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局

责任单位：县科学技术和工业信息化局、县生态环境局、县综合行政执法局

整改期限：立行立改并长期坚持

34.责令四川中恒建兴公司黎安沥青搅拌站扬尘设施落实不到位等有关问题限期整改，督促其完善环保竣工验收手续。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县交通运输局、县生态环境局、县营商环境建设局

整改期限：2024年12月底

问题十二：挥发性有机物管控及治理不到位。督察组随机抽查了万兴汽修厂、时东汽修厂、鸿利家具木材厂等3家企业喷漆车间，发现喷漆车间吸附棉覆盖不足、密封条老化脱落等问题，均存在VOCs（挥发性有机物）治理不到位问题。

整改目标：督促指导企业喷漆车间落实环保设施，提升VOCs（挥发性有机物）治理水平。

整改措施：

35.对万兴汽修厂、时东汽修厂、鸿利家具木材厂等3家企业进行依法查处，确保整改到位。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县交通运输局、县生态环境局、县林业局

整改期限：2024年6月底

36.在全县范围开展汽修厂喷漆车间排查工作，举一反三抓整改。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县交通运输局

责任单位：县生态环境局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年12月底

问题十三：非道路移动机械管理仍待加强。督察发现，2021年省生态环境厅下达陵水县非道路移动机械环保登记及上牌数量为1000辆，截至本次督察时，陵水县虽完成非道路移动机械环保登记及上牌任务目标，但督察组随机抽查雅居乐A4-3工地、文罗物流园工地、金地矿业等14家企业，发现仅有弘立矿业公司部分车辆挂有环保标识车牌。

整改目标：强化非道路移动机械监管工作力度，确保施工工地及工业企业场地内非道路移动机械悬挂环保标识车牌。

整改措施：

37.加大非道路移动机械悬挂上牌宣传力度，对使用非道路移动机械单位进行巡查。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县科学技术和工业信息化局、县交通运输局

整改期限：立行立改并长期坚持

38.强化对建筑工地非道路移动机械的监管工作，禁止无牌、不悬挂环保标识车牌等机械进入建筑工地。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局

责任单位：县自然资源和规划局、县生态环境局、县科学技术和工业信息化局、县交通运输局

整改期限：立行立改并长期坚持

39.对发现雅居乐A4-3工地、文罗物流园工地、金地矿业等14家企业部分车辆未挂有环保标识车牌，进行依法查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住房和城乡建设局、县生态环境局、县自然资源和规划局、县科学技术和工业信息化局、县交通运输局

整改期限：2024年6月底

问题十四：矿产资源开发和保护监管不到位。陵水县自然资源和规划局对矿山“边开采、边治理”监管力度不够，矿山生态破坏严重，修复工作浮于表面。粗放开采。陵水县早年对露天开采矿山开采过程中缺乏有效监管，大多数闭坑矿山未严格按照设计进行阶梯型开采，开采过程野蛮粗放，造成矿区岩石裸露、采坑积水、高陡边坡等现状。如：光坡镇骏景石场建筑用花岗岩矿、光坡镇神塘岭石场、英州镇猴子岭石场等矿山早期开采过程中未严格落实“边开采边治理”的要求，造成山体严重受损，生态环境严重破坏；隆广镇金地矿业因采矿权证即将到期，大规模野蛮式粗暴开采。

整改目标：加强矿山监督管理，压实矿山企业“边开采、边治理”主体责任。

整改措施：

40.按照《陵水黎族自治县矿产资源开发治理监管突出问题专项整治工作实施方案》确定的职责分工，强化监管力度，规范矿山开采和生态修复，推动整改落实。对正在实施的矿山生态修复工作加强监管，确保修复工作完成验收。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：光坡镇政府、英州镇政府、隆广镇政府、群英乡政府

整改期限：立行立改并长期坚持

41.对光坡镇骏景石场建筑用花岗岩矿、光坡镇神塘岭石场、英州镇猴子岭石场等矿山早期开采过程中未严格落实“边开采边治理”的要求，造成山体严重受损的破坏生态环境行为进行依法查处。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县综合行政执法局、光坡镇政府、英州镇政府

整改期限：2024年12月底

42.责令隆广镇金地矿业（吗造西石场）开展矿山生态修复，不得继续开采；督促其对台阶进行修整、复绿，对采坑底板直接回填土方、复绿。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县营商环境建设局、隆广镇政府

整改期限：2024年12月底

问题十五：修复滞后。陵水县自然资源和规划局对矿山“边开采、边治理”监管力度不够，开采期间治理不到位，导致后期生态修复工作难度大。如，英州镇猴子岭石场生态修复台阶中树木成活率低、边坡未复绿；群英乡生头岭建筑用花岗岩矿区北矿段排土场未做疏水排沟，生态修复滞后，覆土复绿等生态修复措施不到位。

整改目标：加强矿山“边开采、边治理”监管工作，加快推进矿山生态修复工作。

整改措施：

43.督促指导英州镇猴子岭石场、群英乡生头岭石场落实疏水排沟、覆土复绿等生态修复措施，加快生态修复进度，及时对已修整完成的台阶进行复绿。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县营商环境建设局、英州镇政府、群英乡政府

整改期限：2025年12月底

问题十六：侵占农田。陵水县隆广镇吗造村建筑用花岗岩矿区西矿段部分地块，根据2009年“国土二调”成果数据现状地类为水田，2018年批复的“多规合一”为基本农田。根据卫星图显示，该矿区2020年开始占用约4.5亩基本农田用于加工生产线及厂区道路建设，陵水县自然资源和规划局、隆广镇政府未采取任何措施制止占用基本农田问题，致使基本农田长期被占用、破坏。

整改目标：加强矿山用地侵占耕地监管工作，采取长牙齿的硬措施严格处置违法占用耕地行为，对违法占用耕地行为应移尽移。

整改措施：

44.进一步核实陵水县隆广镇吗造村建筑用花岗岩矿区西矿段部分地块用地性质。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：隆广镇政府、县综合行政执法局

整改期限：2024年6月底

45.结合田长制管理工作、土地卫片执法监督检查和耕地“非粮化”“非农化”整改等专项整治工作，加强矿山用地侵占耕地监管工作，发现的违法占用耕地特别是违法占用永久基本农田问题，依法移送执法部门立案查处，采取长牙齿的硬措施严格处置违法占用耕地行为。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：各乡镇政府、县综合行政执法局

整改期限：立行立改并长期坚持

问题十七：工程建设项目产生砂石资源处置工作重视不够。2022年6月，省自然资源和规划厅、省住房和城乡建设厅等六部门联合下发《关于规范工程建设项目采挖砂石土资源管理的通知》要求工程建设项目采挖出的砂石资源可用于本土工程建设项目外，剩余砂石土资源由市县政府依法处置，处置收益纳入财政统一管理，但陵水县重视不够，对该项工作监管力度不足，个别领导干部仍未知晓该事项，导致陵水县砂石行业粗放发展。

整改目标：梳理统计全县工程建设项目砂石土堆放地点、砂石量的情况，规范工程建设项目产生砂石资源处置工作。

整改措施：

46.制定实施《工程建设项目产生砂石资源处置方案》。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县住房和城乡建设局、县财政局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局

整改期限：2024年12月底

47.组织梳理工程建设项目外剩余砂石土资源处置情况，县资规部门依据各单位报送的处置需求组织开展测量评估，报请县政府批准同意并明确处置单位后依法进行处置，处置收益纳入财政统一管理。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县住房和城乡建设局、县财政局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局

整改期限：立行立改并长期坚持

问题十八：农业面源污染管控不足。农膜收集处置率低。陵水县农膜使用全过程监管体系不健全，农业农村部门对农膜覆膜底数不清。根据资料显示，陵水县每年蔬菜、瓜果播种面积约28万亩，年地膜使用量约为1500吨。但督察发现，2021年、2022年农业部门上报的全县农膜使用量均为557吨，上述情况与实际严重不符。2022年地膜回收量为357.2吨，实际回收率仅为23.81%，远未达到回收率85%的目标。督察组随机走访英州镇、黎安镇、椰林镇、新村镇、光坡镇、提蒙乡等部分农业种植地区，仍有大量的地膜滞留田间地头。

整改目标：摸清农膜覆膜底数，完善回收体系，提高农膜收集处置率。

整改措施：

48.组织各乡镇对农膜覆膜情况摸底调查，建立蔬菜、瓜果播种使用农膜数量台账，同时对2021年、2022年和2023年度地膜回收量数据进行核实，及时掌握真实准确的农膜使用量和回收量。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：县农业技术管理局、各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

49.建立农业废弃物回收体系，提高收集处置率。在各乡镇设立收集点，集中收集回收废旧农膜，通过委托第三方对废旧农膜回收利用或者统一转运到县垃圾焚烧厂进行无害化处理。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、县市场监督管理局、县农业技术管理局、各乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

问题十九：农药化肥管理台账数据不实。《海南省化学农药化肥减量实施总体方案(2021-2025年)》要求“大力推广测土配方施肥，逐年增加”，陵水县2021年、2022年测土配方施肥技术推广面积分别为36.4万亩、26.4万亩，面积不升反降。根据县农业农村局提供的2021年陵水县农药减量增效工作情况，陵水县2021年农药使用实物量为1296.8吨，而《陵水黎族自治县2019-2022年农药化肥施用量》显示，全县2021年农药使用量为1808.97吨，两者数据差距较大，农药使用量失真失实。

整改目标：加强农药化肥使用监管力度，核实农药化肥管理台账数据，保障统计数据真实准确。

整改措施：

50.组织开展农药化肥管理台账数据收集分析和统计，逐年对比台账，寻找数据差距原因，保障统计数据的真实性、准确性、完整性，进一步推动测土配方施肥技术推广和农药减量增效工作。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

51.开展农药化肥减量增效技术培训，指导农户科学合理使用农药、施肥，做好农药废弃物回收和施肥技术推广。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

问题二十：随意降低农药包装废弃物处置目标。据统计，近年来陵水县农药包装废弃物年产生量约70吨，县农业农村局制定的《陵水黎族自治县2023年农药包装废弃物回收及处理实施方案》中“农药包装废弃物回收目标仅为15吨”，与回收率80%的目标差距巨大。

整改目标：科学制定农药包装废弃物处置目标，确保产生量和回收目标相符。

整改措施：

52.统一按照县统计部门农药使用量的数据进行测算，组织开展农药包装废弃物产生量数据收集分析和统计，做到统计数据的真实准确，科学合理制定农药包装废弃物处置目标。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

问题二十一：自然岸线管护不到位。陵水香水湾早期开发建设过程中规划缺乏全面性，疏于日常监管，导致出现部分房地产项目占用海岸带等问题。黎安镇合景汀澜小区海防林复绿效果不佳，海岸带海防林存在断带、林木稀疏等问题，海岸带200米范围和海防林区域内仍建有附属人工设施。红磡香水湾、香水湾天海等项目也存在违规设施占用海岸带海防林地等情况。

督察发现，香水湾区域海浪较大，在海水动力的持续冲刷下，该区域海岸线加速后退和海滩侵蚀趋势加剧；富力游艇码头防波堤工程建成后，周边海域原有水动力遭到改变，北防波堤北部岸段淤积严重，南防波堤岸段侵蚀加剧，原有一些靠海的旅游设施和树木已被侵蚀倒塌，且该岸段冲淤仍未达到动态平衡，侵蚀情况不容轻视。

整改目标：加强自然岸线管护力度，对香水湾区域涉及海岸带200米目前尚未开发建设的用地进行管控，不再开发建设新的土建项目；对被破坏的海防林地开展造林修复。

整改措施：

53.根据《陵水黎族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》中严格落实自然岸线占用补偿制度要求，结合海南省近岸海域及相邻陆域的资源特点、环境状况和地理区位，充分考虑岸段两侧海洋开发利用现状和社会经济发展需要，划定严格保护、限制开发和优化利用三个类别。按照《海南经济特区海岸带保护与利用管理实施细则》实行严格保护和管控，并加强海岸带陆域范围综合保护利用。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县住房和城乡建设局、县林业局、县综合行政执法局、光坡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

54.对违规修建的设施进行拆除，组织对椰林镇合景汀澜小区海防林有关问题再次核查，对仍存在断带、林木稀疏的海防林继续推进补植造林修复工作。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县林业局

责任单位：县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县综合行政执法局、椰林镇政府

整改期限：2024年6月底

55.对红磡香水湾、香水湾天海等项目占用海岸带海防林地进行依法查处，并督促整改到位。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县林业局

责任单位：县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县综合行政执法局、光坡镇政府

整改期限：2024年12月底

56.制定岸滩修复和生态保护修复方案，将香水湾富力小区海岸带侵蚀纳入陵水香水湾岸滩整治与生态修复项目实施修复。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县自然资源和规划局

责任单位：县生态环境局、光坡镇政府、县林业局、县水务局、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2024年12月底

问题二十二：海水养殖清退整改推进不够扎实。陵水县印发《陵水黎族自治县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》明确要求进行养殖分区，并完成禁养区内海水养殖清退工作。督察发现，新村湾海水禁养区仍有少量海水养殖户，问题整改存在“反弹”，在英州镇清水湾海域养殖区内规划了两片深海网箱养殖区，根据现场踩点坐标和规划矢量数据图比对，部分水产养殖户已突破规划区块范围进行养殖，落实“往深海走”举措走偏走样，日常监管不严不实，养殖规划流于形式。海水养殖产生的尾水和垃圾未及时收集处理，影响清水湾海域水质，督察进驻期间多次遭到群众反复投诉举报。

整改目标：鼓励和引导渔民进入规划养殖区内开展作业，做好海水养殖产生尾水和垃圾收集处理工作。

整改措施：

57.规范海水养殖管理，在养殖区制作浮标、信号灯等标识物，将养殖范围外的全部移入养殖区域内。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：县自然资源和规划局、新村镇政府、英州镇政府

整改期限：2024年6月底

58.强化日常巡查，加强监管力度。对禁养区存在复养、养殖户突破规划区块范围养殖行为及时处置到位。并严格落实“海上环卫”制度，强化保洁考核和监督管理，确保垃圾及时收集处置。

责任领导：王祺霖、张贤良

牵头单位：县农业农村局、县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县自然资源和规划局、新村镇政府、英州镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

问题二十三：环境影响评价和排污许可制度落实有差距。县人民医院、县中医院、县妇幼保健院及18个乡镇卫生院在改扩建中未按要求开展环评。县审批局对排污许可审核把关不严，审批工作高度依赖第三方公司，未开展审批质量核查工作，核发的县人民医院排污许可证不符合标准规范要求。自2021年以来，陵水县有13家排污单位未按证开展自行监测，日常监管和执法检查不严，仅处罚了1家企业。隆广镇吗造村建筑用花岗岩矿区西矿段第二条骨料和后续两条机制砂生产线均未办理环评手续就擅自投入生产。陵水县生活垃圾填埋场2010年开始填埋垃圾，至今未按要求申请排污许可证，长期违法排污。

整改目标：严格落实环境影响评价和排污许可制度，强化建设项目事中事后监管。

整改措施：

59.组织对县人民医院、县中医院、县妇幼保健院及18个乡镇卫生院等医院改扩大建项目排查，对涉及改扩建的医疗项目建立台账清单，督促其按要求重新办理环评手续。

责任领导：莫泉平

牵头单位：县卫生健康委员会

责任单位：县生态环境局、县营商环境建设局

整改期限：2024年6月底

60.强化排污许可审查机制。开展审批质量核查工作，对第三方出具的审核意见层层把关。

责任领导：莫泉平

牵头单位：县营商环境建设局

责任单位：县生态环境局

整改期限：立行立改并长期坚持

61.对核发县人民医院排污许可证不符合标准规范要求有关问题进行整改。

责任领导：莫泉平

牵头单位：县营商环境建设局

责任单位：县生态环境局、县卫生健康委员会

整改期限：2024年12月底

62.加强排污许可证后监管，对13家排污单位未按证开展自行监测相关线索移交县综合执法部门依法查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县综合行政执法局、县营商环境建设局

整改期限：2024年6月底

63.对金地矿业开发有限公司机制砂项目涉嫌未验先投违法行为依法处置，责令该企业按照整改要求补办环境影响评价和排污许可证手续。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县自然资源和规划局、县生态环境局、县营商环境建设局

整改期限：2024年12月底

64.完成陵水县生活垃圾填埋场排污许可证办理工作。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县营商环境建设局、县生态环境局

整改期限：2024年12月底

第四部分：水环境治理形势严峻

问题二十四：城镇内河整治效果不佳。陵水县在城镇内河污染治理方面缺乏系统谋划，长期依赖推进项目替代水环境治理。经核，2020年以来，陵水县实施了长水洋大排沟水质提升工程、安马大排沟雨水截污工程等6个工程项目，但仅通过河道清淤拓疏、临时截污、明沟改暗涵等治标不治本的方式来开展治理，整治效果不佳，断面水质反弹严重。陵水县纳入省级水质考核评价的城镇内河有4条，其中长水洋大排沟和安马大排沟治理不力，水质未达考核目标要求（地表水Ⅴ类水质）。目前，长水洋大排沟、安马大排沟沿线仍有大量生活污水排放口，污水直排外环境。根据监测数据显示，2022年以来，长水洋大排沟累计有8个月份水质超标，水体水质返劣；安马大排沟累计有7个月份水质超标，水体发黑发臭。

整改目标：开展长水洋大排沟和安马大排沟综合整治，确保城镇内河达到地表水V类或以上水质。

整改措施：

65.对长水洋大排沟水质不稳定达标问题进行整治。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县农业农村局、县生态环境局、椰林镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2024年12月底

66.推进陵水县安马大排沟黑臭水体治理工程建设，消除黑臭水体，实现消除劣V目标。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、椰林镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2024年6月底

67.严格落实河长制，属地乡镇对长水洋大排沟和安马大排沟周边环境及农业面源污染进行清理整治。

责任领导：张贤良、黄文

牵头单位：县农业农村局、椰林镇政府

责任单位：县水务局、县生态环境局

整改期限：立行立改并长期坚持

问题二十五：企业自建污水处理设施管理问题突出。第二轮中央环保督察整改要求开展企业自建污水处理设施专项整治，2020年底前完成整改，确保达标排放。督察发现，陵水县已建有的107个商住小区，仅有59个小区生活污水纳入市政管网，水务部门对企业自建污水处理设施管理职责不清晰，巡查监管不到位，长效机制不健全，且企业环保意识淡薄，存在污水处理设施闲置、私设暗管偷排等行为。如，椰林湾小区自建污水处理设施自2019年建成以来未投入使用；海棠长滩小区、东和福湾小区、荣盛香水湾小区、阿尔卡迪亚酒店、香水湾荣逸温情酒店等均存在私设暗管偷排污水行为。

整改目标：加强企业自建污水处理设施的监管和指导，确保正常运行，水质达标排放。

整改措施：

68.加强巡查监管力度，对企业自建污水处理站进行规范管理指导，提高企业环保意识，确保正常运行，达标排放。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、县综合行政执法局、县住房和城乡建设局、各乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

69.对市政管网已覆盖的商住小区，符合要求的小区生活污水纳入市政管网，做到应接尽接、应纳尽纳。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县住房和城乡建设局、县综合行政执法局

整改期限：立行立改并长期坚持

70.对海棠长滩小区、东和福湾小区、荣盛香水湾小区、阿尔卡迪亚酒店、香水湾荣逸温情酒店等存在私设暗管偷排污水行为进行依法查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县水务局、县生态环境局

整改期限：2024年6月底

71.对企业自建自营污水处理设施出水水质超标问题责令限期整改，整改不到位将有关线索移交县综合执法部门依法查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、县综合行政执法局

整改期限：2024年6月底

问题二十六：污水处理设施管理不到位。陵水县生活污水配套管网建设缓慢，管网混接、错接，导致雨污不分流、直排混排现象频发。第二轮中央环保督察整改方案要求，到2022年底前，要基本完成全县建制城镇污水处理设施及配套管网建设，陵水县对城镇及农村污水处理设施缺乏统筹规划和监督管理，满足于“把做当做好了”，污水处理设施建而不用，治理效果大打折扣。如，新村镇和赤岭污水处理厂设计规模分别为2万吨/日和1.5万吨/日，于2019年建成投产，至今仍未通过竣工验收，目前实际进水量仅有约3000吨/日和4000吨/日。督察发现，新村镇污水处理厂污水防治及监测设施未正常投运，监测数据记录仅停留在2022年3月，污水仅通过简单的停留沉淀处理，效果大打折扣；赤岭污水处理厂部分微生物处理设施及污泥处理设备运转不正常，导致污水处理效果不佳。

整改目标：加强污水处理设施监督管理，推进生活污水配套管网建设，确保城镇及农村生活污水处理设施正常运行。

整改措施：

72.2024年6月底前完成县城区市政水管网错混接点和直排口溯源排查，建立台账，2025年12底前完成整改。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、椰林镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2025年12月底

73.对赤岭污水处理厂设备运转不正常问题进行整改，并完成竣工验收，同步做好移交县生态环境投资集团有限公司运维管理。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、英州镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2024年6月底

74.对新村污水处理厂污水防治及监测设施未正常投运问题进行整改，完成竣工验收，并完善污水收集管网建设，同步做好移交县生态环境投资集团有限公司运维管理。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、新村镇政府、县生态环境投资集团有限公司、县发展控股集团有限公司

整改期限：2024年6月底

75.加强农村污水处理设施运行情况巡查，对光坡镇岭门、坡尾村、提蒙乡高坭村、本号镇中央村等农村污水处理站点进行设备全面检查，发现问题及时整改，确保设备正常运行。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局

责任单位：县生态环境局、光坡镇政府、提蒙乡政府、本号镇政府、县生态环境投资集团有限公司

整改期限：2024年6月底

问题二十七：陵水县共有10个饮用水水源地保护区，督察发现，走装水库、万州岭水库、樟香坝等饮用水水源保护区一级陆域保护区内种植芒果、香蕉、槟榔等大量农作物；万州岭水库保护区内有废弃肥料袋、农药瓶堆放；都总河饮用水水源地保护区取水口附近水面漂浮生活垃圾长期未清理。

整改目标：加大饮用水水源地环境问题整治，强化饮用水水源地保护和安全监管，强化饮用水水环境安全。

整改措施：

76.开展饮用水水源地水质监测，并及时通报水质状况，加强动态巡查监管，强化饮用水水环境安全。

责任领导：黄文

牵头单位：县生态环境局

责任单位：县水务局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

77.对走装水库、万州岭水库、樟香坝饮用水水源地一级、二级保护区内的种植养殖情况进行摸底排查，制定整改方案，分类处置。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

配合单位：县水务局、县生态环境局、各相关乡镇政府

整改期限：2025年12月底

78.加强对周边种植户的种植技术和安全使用农药培训，引导种植户合理使用农药。开展农药化肥双减活动，推广测土配方施肥、病虫害统防统治和绿色防控技术，降低农业种植对水环境的影响，实行农业投入品包装废弃物回收处置，避免二次污染对水环境的影响。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

配合单位：县农业技术管理局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

79.结合河(湖)长制工作，建立饮用水水源保护区巡查监管机制，完善和落实网格化巡查巡视，及时整治生活垃圾乱堆乱倒问题，加强对水源地保护区的监管。

责任领导：黄文

牵头单位：县水务局、县生态环境局

责任单位：县住房和城乡建设局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

第五部分：垃圾处置问题较为突出

问题二十八：生活垃圾随意倾倒填埋。陵水县对生活垃圾随意倾倒、堆放、填埋等现象突出，主管部门与乡镇责任不清、边界不明，管控不力。督察发现，陵水县垃圾堆放点遍地开花，在村头、路边、田间、地里、林下、河堤等区域生活垃圾随处可见。特别是椰林镇文村、光坡镇港坡村和新岭村、黎安镇成大资源利用场、英州镇大拥河段河堤整治工程等区域，均长期堆放大量生活垃圾，直至督察时仍发现有车辆进出运送垃圾，给当地生态环境造成极大的风险隐患，环境问题突出。

整改目标：加强生活垃圾分类监督管理，推进生活垃圾随意倾倒填埋问题整改到位。

整改措施：

80.制定生活垃圾分类监督管理实施方案，厘清主管部门与乡镇责任，强化生活垃圾分类处理。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

81.对椰林镇文村、光坡镇港坡村和新岭村、黎安镇成大资源利用场、英州镇大拥河段河堤整治工程等区域生活垃圾和建筑垃圾进行清理。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年12月底

问题二十九：陵水县垃圾填埋场、7座生活垃圾中转站、30余个非正规转运点均存在垃圾渗滤液处置不规范的问题，大部分中转站任意将垃圾渗滤液排至土坑，均未建立渗滤液转运台账。

整改目标：加大监管巡查力度，严防出现生活垃圾渗滤液四处横流现象。

整改措施：

82.规范陵水县垃圾填埋场、7座生活垃圾中转站渗滤收集转运和台账管理。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、各乡镇政府

整改期限：2024年12月底

83.对30余个非正规转运点进行调查核实，对照核查情况进行整改。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

84.对光坡镇和本号镇生活垃圾中转站部分渗滤液接排渗漏问题进行整改。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、光坡镇政府、本号镇政府

整改期限：2024年6月底

85.对黎安中转站渗滤液实施分流收集系统改造和站点土壤及地下水进行检测。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、黎安镇政府

整改期限：2024年6月底

86.停用黎安镇环卫站临时堆放功能，将该站区内生活垃圾清运到黎安镇先行试验区生活垃圾中转站，完成站内设备清场，拆除硬化设施，并覆土种植树苗复绿。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、黎安镇政府

整改期限：2024年6月底

87.光坡镇、本号镇和黎安镇先行试验区生活垃圾中转站部分渗滤液直接排至场内土坑，自然渗漏等违法行为进行依法查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）县生态环境局、光坡镇政府、本号镇政府、黎安镇政府

整改期限：2024年6月底

问题三十：督察发现，陵水县垃圾填埋场封场不规范，存量垃圾约为79.87万立方，但每日渗滤液产生量仅为10余吨，经比对，填埋场渗滤液日产生量明显偏少。

整改目标：规范陵水县生活垃圾填埋场管理，确保填埋场地下水安全。

整改措施：

88.实施陵水县生活垃圾填埋场生态环境整治工程项目。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、文罗镇政府

整改期限：2024年12月底

89.对填埋场4个地下水监测井进行修复。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、文罗镇政府

整改期限：2024年12月底

90.组织专家对渗滤液产生量偏少问题进行论证，并出具专家论证报告，同时开展地下水和土壤监测。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县生态环境局、文罗镇政府

整改期限：2024年12月底

91.对陵水县垃圾填埋场封场不规范等违法行为依法查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）县生态环境局、文罗镇政府

整改期限：2024年6月底

问题三十一：建筑垃圾非法倾倒现象频发。《陵水黎族自治县建筑垃圾治理及资源化利用三年攻坚行动方案（2022-2024年）》要求，陵水县2022年要建设1座建筑垃圾消纳场或资源化利用厂，每个乡镇建设1个转运调配场。督察发现，截至督察时建筑垃圾消纳场或资源化利用厂并未建成，转运调配场为应付督察而临时设立，未真正发挥作用，任凭开发商（个人）随意处置。据数据显示，陵水县建筑垃圾违规倾倒点达174处，涉及建筑垃圾82万多吨，占全县建筑垃圾300万吨的27.3%。陵水县没有建立建筑垃圾全过程监督管理体系，县综合行政执法局、住建局职责不清、相互推诿，垃圾围城现象非常突出。

整改目标：建立建筑垃圾全过程监督管理体系，完成建筑垃圾消纳场或资源化利用厂及转运调配场建设，真正发挥建筑垃圾全过程监督、资源化利用效果。

整改措施：

92.完成陵水县成大资源利用厂建设，确保年总清纳能力为233万吨，暂时收运建筑垃圾。2024年底完成三才、英州、新村、光坡、提蒙等5个乡镇建筑垃圾转运调配场建设，2025年底完成建筑垃圾资源化利用厂建设。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县发展和改革委员会、县营商环境建设局、黎安镇政府、三才镇政府、英州镇政府、新村镇政府、光坡镇政府、提蒙乡政府

整改期限：2025年12月底

93.举一反三组织复核建筑垃圾违规倾倒点，建立台账，开展清理处置工作。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：各乡镇政府

整改期限：2024年12月底

94.开展联合执法，严厉打击建筑垃圾违规乱倒行为，针对建筑垃圾乱堆乱放等问题，依法进行查处。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）、各乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

95.制定建筑垃圾全过程监督管理实施方案，厘清各部门监督责任，完善建筑垃圾全过程监督管理体系。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县综合行政执法局、各乡镇政府

整改期限：2024年6月底

问题三十二：餐厨垃圾处置监管缺失。陵水县餐厨垃圾收运机制不健全，餐厨垃圾收运几乎任凭餐饮企业随意处置，处理方式五花八门，县住建部门未实施行之有效的解决办法指导餐饮行业落实餐厨垃圾收运，日常监管职责缺失。陵水县虽已建成一套处理量为 3吨/日的餐厨垃圾处理设施，但全县1500家餐饮企业每日仅收集到约0.3吨的餐厨垃圾，餐厨垃圾处置率仅为10%。

整改目标：健全全县餐厨垃圾收运机制，引导餐饮行业规范餐厨垃圾收运，提高餐厨垃圾处置率。

整改措施：

96.制定餐厨垃圾管理实施方案。开展厨余垃圾收运处置工作，引导餐饮企业做好餐厨垃圾规范收集处理。

责任领导：王祺霖

牵头单位：县住房和城乡建设局（县园林环卫服务中心）

责任单位：县市场监督管理局、各乡镇政府

整改期限：2024年12月底

第六部分：其他生态环境问题仍然存在

问题三十三：畜禽养殖监管不力。陵水县畜牧兽医局、县生态环境局、县综合行政执法局对畜禽养殖场环境监管重视不够、落实相关规定不力，造成畜禽养殖尾水直排和渗漏，污染周边环境、危及地下水安全。督察组随机抽查了3家规模化养猪场，均发现存在规模化畜禽养殖场（户）粪污资源化利用台账建立不完善等问题，台账与实际情况严重不符。其中，陵水富旺畜牧业有限公司、陵水新旺源种猪农民专业合作社部分养殖尾水直排外环境；英商农业种植养殖专业户粪污贮存池未做封闭以及防渗漏。

整改目标：开展联合检查，建立和管理规模养殖场粪污资源化利用台账，确保规模养殖场粪污处理设施设备正常运行。

整改措施：

97.督促指导陵水富旺畜牧业有限公司、陵水新旺源种猪农民专业合作社和英商农业种植养殖专业户等规模化养殖场进行整改，完善粪污资源化利用台账，防止畜禽养殖尾水直排外环境。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：县畜牧兽医局、县生态环境局、县综合行政执法局、各相关乡镇政府

整改期限：2024年6月底

98.强化畜禽养殖监管，对辖区内规模养殖场粪污处理设施设备运行情况开展联合检查，严防出现畜禽养殖尾水直排和渗漏现象。

责任领导：张贤良

牵头单位：县农业农村局

责任单位：县畜牧兽医局、县生态环境局、县综合行政执法局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

问题三十四：禁塑工作亟需加强。椰林镇、新村镇禁塑监管机制不完善，社区禁塑问题依然突出，2023年1至5月，县禁塑办抽查13个社区，仅有1个社区评分达标；黎安中心市场、陵水县中心农贸市场、和平农贸市场、三才农贸市场以及部分商店，仍在使用一次不可降解塑料碗、吸管，日常巡查台账与实际情况“两张皮”。

整改目标：加强禁塑宣工作、提高执法巡查频率，推动社区、农贸市场等禁塑工作达标，鼓励公众积极参与监督管理，提升禁塑工作成效。

整改措施：

99.开展社区、农贸市场工作评估考核工作，以问题为导向，强化整改提升。县商务局、县市场监管局等行业部门及属地乡镇开展常态化巡查工作，县禁塑办组织采取暗访、交叉等方式开展检查工作，及时将发现问题向有关单位通报，督促举一反三抓整改。

责任领导：黄文

牵头单位：县全面禁止生产销售和使用一次性不可降解塑料制品工作领导小组办公室

责任单位：县禁塑领导小组各成员单位

整改期限：立行立改并长期坚持

100.加强社区禁塑监管工作。椰林镇、新村镇对照评估考核指标，组织对社区开展禁塑达标建设，压实网格化监管职责，通过组织开展社区内禁塑宣传、禁塑制品分类回收、禁塑巡查、社区人员禁塑法规普及等工作，对不配合整改工作的要坚决移交县综合执法部门。

责任领导：黄文

牵头单位：椰林镇政府、新村镇政府

责任单位：县市场监督管理局、县综合行政执法局

整改期限：立行立改并长期坚持

101.加强农贸市场禁塑管理工作，压实市场管理者责任。指导督促市场管理者落实禁塑宣传、禁塑制品分类回收、建立生物降解塑料制品集中采购台账、制定管理和巡查制度、经营摊主禁塑法规普及等工作。加强对农贸市场周边流动摊贩管理，严禁使用一次性不可降解塑料制品。

责任领导：范贤才

牵头单位：县商务局

责任单位：县市场监督管理局、县综合行政执法局、各相关乡镇政府

整改期限：立行立改并长期坚持

102.加大执法力度。重点对销售、贮存等一次性不可降解塑料制品行为和全生物降解塑料制品假冒产品开展专项执法检查，采取有奖举报方式，鼓励公众积极参与禁塑监督工作，严厉查处违法行为。

责任领导：黄文

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县禁塑领导小组各成员单位

整改期限：立行立改并长期坚持

103.开展多方式宣传。发挥好县融媒体中心宣传主渠道作用，利用县内媒体发布禁塑名录及全降解塑料制品辨别方法，禁塑宣传和典型案例通报，组织各部门积极开展禁塑专项宣传活动，使禁塑宣传工作进入学校、社区，进一步提高全社会禁塑政策知晓率，加强禁塑典型案例警示作用，在全社会形成禁塑良好氛围。

责任领导：黄文

牵头单位：县全面禁止生产销售和使用一次性不可降塑料制品工作领导小组办公室

责任单位：县禁塑领导小组各成员单位

整改期限：立行立改并长期坚持